| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 口腔健康北京实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王松灵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83911708 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 400.000000 | 400.000000 |  | 399.450000 |  | 10 |  | 99.86% |  |  | 9.99 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 400.000000 | 400.000000 |  | 399.450000 |  | — |  | 99.86% |  |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 推进牙发育、组织再生、免疫调控及机体健康等方面研究工作，并取得重要进展，发表学术论文3-5篇，培养研究生3-5名。 建立完善口腔健康北京实验室研究平台，成为北京市及全国知名研究平台。 构建口腔健康研究体系，培养相关研究人才队伍，提升首医大在国内外的学术地位及总体实力。 |  |  |  |  |  | 开展牙发育的机制、全牙再生、牙发育生物信息大数据库建设；明确干细胞分化调控机制、扩展牙齿组织再生种子细胞来源、在体内再生牙周组织、生物牙根和全牙微环境及调控体系、推进“牙髓间充质干细胞注射液”新药临床试验（I-II期）；系统开展口腔疾病与全身重大慢病发生发展研究。发表SCI 论文35篇，培养研究生20名，承担省部级以上课题10项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养学生 |  |  | ≥3人 | 20人 | 25 |  | 18.5 |  | 指标完成率超500%，根据自评表填报说明，进行了扣分。 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 发表文章 |  |  | ≥3篇 | 35篇 | 25 |  | 18.5 |  | 指标完成率超500%，根据自评表填报说明，进行了扣分。 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高水平文章 |  |  | ≥1篇 | 19篇 | 5 |  | 3.5 |  | 指标完成率超500%，根据自评表填报说明，进行了扣分。 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 研究进度 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出控制在预算范围内 |  |  | ≤400万元 | 399.45万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养 |  |  | 培养研究生3-5名；发表学术论文3-5篇； | 培养研究生20名；发表SCI论文35篇；承担省部级以上课题10项 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.49 |  |  |  |  |  |  |