| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-基于脑血流动力学的低灌注长时效自体血靶向低温神经保护系统研制及安全有效性验证（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 娄英毫 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83916583 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2000.000000 | 2000.000000 |  |  | 965.120120 |  | 10 |  |  |  | 48.26% |  | 4.83 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000.000000 | 2000.000000 |  |  | 965.120120 |  | — |  |  |  | 48.26% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 聚焦急性缺血性脑卒中治疗过程中的神经保护临床问题，依托首都医科大学神经科学领域的优势资源，建立低温神经保护研究链条，研发新技术、新方法和新设备，产出一批原创性科研成果，培养高素质复合型医学人才，形成脑卒中非药物神经保护新路径，攻克急性缺血性脑卒中神经保护难题。提升我国急性缺血性脑卒中患者预后和生存率，服务国家和北京健康战略需求。 |  |  |  |  |  |  | 完成远隔缺血预适应技术多中心RCT研究、开展常压高浓度氧（NBO）临床注册研究与静脉专用碎栓取栓技术RCT研究、成功研发血管内靶向低温脑保护技术，获批中国工程院院士1名，全国创新争优奖1项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 临床研究批件 |  |  | 1个 |  | 1项 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 申请专利 |  |  | 13项 |  | 13项 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 发表高质量学术论文 |  |  | ≤8篇 |  | 10篇 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 招收和培养研究生、博后 |  |  | ≤15人 |  | 15名 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 获批专利 |  |  | ≤10项 |  | 10项 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成临床研究 |  |  | 1项 |  | 1项 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培养高素质的研究生、博士后 |  |  | ≤15人 |  | 15名 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发表高质量论文 |  |  | ≤3篇 |  | 10篇 | 6 |  | 5.4 |  | 指标完成率为230%。 根据项目支出绩效自评表填报说明，按10%扣分。 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤2000万元 |  | 965.12012万元 | 7 |  | 6 |  | 项目周期5年的经费一次性到账，根据正常研发进度，无法在第一年完全支出。 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人才培养及科技创新能力 |  |  | 培养高素质复合型医学人才，产出国际一流的原创性低温神经保护新技术、新方法和新设备 |  | 完成1项低温脑保护设备研发 | 26 |  | 25 |  | 项目效益实现程度有待进一步发挥与考量。 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管单位满意度 |  |  | ≥95% |  | 100% | 7 |  | 6 |  | 经询问满意程度较高，但未做相关满意度统计工作。 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.23 |  |  |  |  |  |