| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基础设施改造-首都医科大学燕京医学院田径场塑胶跑道及草坪改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘吉明 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81476007 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 169.580000 |  | 515.272072 |  | 515.148894 |  | 10 |  | 99.98% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 169.580000 |  | 515.272072 |  | 515.148894 |  | — |  | 99.98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（2023—2024年）：项目计划2023年7月实施，至2023年9月份完工，拆除原有塑胶跑道面层及田径场内辅助区域透水砖9996㎡，辅助区域新做基层，跑道及辅助区域铺筑13mm塑胶跑道面层，符合新国标（GB36246-2018），铲除原有足球场天然草坪6634㎡，换填种植土300mm，新做喷灌系统，铺筑天然足球场草坪，完工后为在校师生提供体育活动场地，项目总投资670万。 |  |  |  |  |  |  | 项目于2023年7月10日开工，2023年10月完工，项目最终实际改造面积为15246平米，2023年10月8日进行工程质量竣工验收，按预期目标完成全部工作内容，实现项目目标，通过了田联认证合格，项目完工后改善了校园环境，为在校师生提供了体育活动场地。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  | ≥16630平方米 |  |  | 15246平米 | 10 |  | 9 |  | 预算评审时，面积予以调整核减。 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量标准 |  | 合格 |  |  | 合格 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施周期 |  | ≤1年 |  |  | 工期83日 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资概算 |  | ≤670万元 |  |  | 515.148894万元 | 10 |  | 9 |  | 预算评审核减、项目招投标差价等原因造成执行金额与投资概算差距。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善提升效果 |  | 优良中低差 |  |  | 优，完工后改善了校园环境，为在校师生提供体育活动场地 | 10 |  | 9 |  | 在后续的使用、运维过程中，将竭力协调各方做好配合工作，为师生更好地服务。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境影响 |  | 优良中低差 |  |  | 优，无不利影响 | 10 |  | 9 |  | 效益实现程度相关支撑材料不足，后续我们将更加注重绩效资料的完善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目使用周期 |  | 优良中低差 |  |  | 优，项目预计可持续使用10年 | 10 |  | 9 |  | 项目效益有待进一步发挥与考量。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意程度 |  | ≥95% |  |  | 95% | 10 |  | 9 |  | 经询问基本满意，但未做相关满意度调查与统计工作。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.00 |  |  |  |