| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-外培计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨芳宇/韩优莉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83911738/83911692 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 194.000000 | 150.000000 |  | 147.733451 |  | 10 |  |  | 98.49% |  | 9.85 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 194.000000 | 150.000000 |  | 147.733451 |  | — |  |  | 98.49% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：护理专业本科外培计划学生3人赴美国匹兹堡大学护理学院学习1年 目标2：预防医学专业外培计划学生4人赴美国内布拉斯加大学医学中心学习1年 |  |  |  |  |  | 1、护理专业本科外培计划学生3人成绩未达标，未能进行外培。 2、预防医学专业外培计划学生5人赴美国内布拉斯加大学医学中心学习1年，正在进行中。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 外培学生 |  | 7人 |  | 5人 | 15 |  |  | 11 |  | 护理专业学生成绩或英语未达标，没有达到外培出国标准，人数不达标。 |  |
|  |  | 数量指标 | 外培时间 |  | 1年 |  | 1年 | 15 |  |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 外培学生成绩合格 |  | 优 |  | 成绩暂未公布 | 15 |  |  | 11 |  | 学生成绩暂未公布。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 外培学费 |  | 161万元 |  | 131.181851万元 | 10 |  |  | 8 |  | 护理专业3名学生未出国，经费相应核减。 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 交通费 |  | 33万元 |  | 16.5516万元 | 5 |  |  | 2.5 |  | 护理专业3名学生未出国，经费相应核减。 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 我校的办学水平与国际影响力 |  | 优 |  | 优，利于提升我校的办学水平与国际影响力 | 20 |  |  | 19 |  | 对学校办学水平与国际影响力的效益实现程度相关支撑材料不足，后续我们将更加注重绩效资料的完善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 |  | ≥90% |  | 95% | 4 |  |  | 3 |  | 服务对象为用人单位，满意度调查工作难度较大，满意度值仅为预估，无法提供相关满意度调查资料。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 外培学生满意度 |  | ≥90% |  | 95% | 3 |  |  | 2.5 |  | 经询问满意程度较高，但未做相关满意度统计工作，无法提供相关满意度调查资料。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 学校对学生满意度 |  | ≥90% |  | 95% | 3 |  |  | 2.5 |  | 经询问满意程度较高，但未做相关满意度统计工作，无法提供相关满意度调查资料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 84.35 |  |  |  |