| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-卓越青年科学家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王伊龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59978039 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 600.000000 | 600.000000 |  | 600.000000 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 600.000000 | 600.000000 |  | 600.000000 |  | — |  |  | 100.00% |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目总体目标：（1）通过对脑小血管病发病机制、预后评估及防治策略完整系统的研究，建立脑小血管病创新体系：重新定义脑小血管病及其分类，深入揭示发病机制，探索精准的干预靶点，建立脑小血管病多维定量结局评价体系，实现脑小血管病风险预测模型临床转化，构建新药评价与转化方法学平台。（2）撰写并发表临床行业内顶级期刊或改写脑小血管病诊疗国际指南的证据4-6篇；应用基础顶级专业杂志3-5篇；（3）举办国际高峰论坛，发布中国脑小血管病研究战略报告（白皮书）。同时，建立国家示范基地，开办脑小血管病评估与干预临床诊疗单元学习班，为脑小血管病评估诊疗领域输送人才。（4）此外，培养该领域各个方向的优秀青年人才和硕博士，为脑小血管病发病机制及诊疗研究领域积蓄后备人才力量。 2023年度目标：本年度在（1）项目运行方面：完成自然人群队列（丽水队列和如皋队列）、基于影像的中国脑小血管病生物样本数据联盟（多中心）、遗传性脑小血管病登记及青年早发中重症脑小血管病登记的入组及随访相关工作，不同研究组分阶段展开数据收集；此外，对脑小血管并开展干细胞治疗基础实验研究及临床研究工作。（2）科学研究方面：依据研究项目的科学问题，展开多学科多层次的科学研究。完善脑小血管病相关的队列研究、临床前试验动物模型和评价；完善脑小血管病基础与临床转化研究平台，形成临床与基础相结合的全链条式脑小血管病药物研发与转化平台。（3）在成果产出方面：建立2个自然人群队列及3个脑小血管病高危人群队列；构建3个脑小血管病动物模型；整理已收集的队列数据，发表研究成果，发表高水平论文4-5篇。（4）在人才培养方面：注重青年学者的提升以及后备人才的培养。 2023年度预算资金为600万元，主要为科研测试经费、材料费、档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费等，用于团队开展基础或临床创新性研究。 |  |  |  |  |  | 2023年年度在（1）项目运行方面：完成基于影像的中国脑小血管病生物样本数据联盟、自然人群队列（丽水队列和如皋队列）、遗传性脑小血管病登记及青年早发中重症脑小血管病登记的入组及随访相关工作，不同研究组分阶段展开数据收集；此外，对脑小血管并开展干细胞治疗基础实验研究及临床研究工作。（2）科学研究方面：依据研究项目的科学问题，展开多学科多层次的科学研究。完善脑小血管病相关的队列研究、临床前试验动物模型和评价；完善脑小血管病基础与临床转化研究平台，形成临床与基础相结合的全链条式脑小血管病药物研发与转化平台。（3）在成果产出方面：建立2个自然人群队列及4个脑小血管病高危人群队列；构建3个脑小血管病动物模型；整理已收集的队列数据，发表研究成果，发表论文21篇；获批专利6项，新申请专利8项。（4）在人才培养方面：注重青年学者的提升以及后备人才的培养。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研究平台建设 |  |  | 4个 | 4个 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 队列建设 |  |  | ≤3个 | 6个 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 论文发表 |  |  | ≤5篇 | 21篇 | 5 |  | 4 |  | 指标完成率为320%。 根据项目支出绩效自评表填报说明，按20%扣分。 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 研究生培养 |  |  | ≤8人 | 9人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究平台建设 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 动物模型构建 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 研究平台建设，于2023年年底完善研究平台（100%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标2：队列建设，于2023年年底完成建立2个自然人群队列及3个脑小血管病疾病人群队列（100%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 论文发表，于2023年年底完成发表高水平论文4-5篇（100%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤600万元 | 600万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 基础研究成果的转化能够带来一定的经济效益，并促进该领域技术的发展；基于基础研究和临床研究，开展脑小血管病治疗研究，为社会及患者家庭降低经济负担。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 经济效益实现程度相关支撑材料不足，后续我们将更加注重绩效资料的完善。 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 建立脑小血管病创新体系；积累优质的脑小血管病研究数据库和样本库等资源；开展脑小血管病培训班，切实提高诊疗全国范围内脑小血管病诊疗水平。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 社会效益实现程度相关支撑材料不足，后续我们将更加注重绩效资料的完善。 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度达到95%以上 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 9 |  | 经询问满意度可达100%，但未做相关满意度调查与统计工作，满意度值为预估，无法提供相关满意度调查资料。 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.00 |  |  |  |  |  |  |