| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国际合作与交流-北京市外国留学生“一带一路”奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王松灵 |  |  |  |  | 联系电话 | 83911708 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.000000 | 50.000000 |  | 50.000000 | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.000000 | 50.000000 |  | 50.000000 | — |  |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | “一带一路”外国留学生奖学金的设立，使来华学习的外国留学生享受到北京市政府关怀；使因经济因素导致的外国留学生辍学率持续降低；鼓励外国留学生来华学习，使外国留学生成绩提高，保证学校外国留学生质量，更好的用来华留学教育服务国家外交大局。 |  |  |  |  |  | “一带一路”外国留学生奖学金使来华学习的外国留学生享受到北京市政府关怀；使因经济因素导致的外国留学生辍学率降低；鼓励外国留学生来华学习，使外国留学生成绩提高，保证学校外国留学生质量，更好的用来华留学教育服务国家外交大局。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资助学历教育学生 |  | ≥35人 |  | 27人 | 10 |  | 7.7 |  | 人均资助额度提高，总资助金额不变因此受资助人数下降。 |  |
|  |  | 质量指标 | 资助学生毕业率 |  | ≥80% |  | ＞80% | 20 |  | 19 |  | 存在暂未毕业的学生，指标完成情况有待考察。 |  |
|  |  | 时效指标 | 11月底前完成评选、发放 |  | 优 |  | 优。11月底前完成评选、发放 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制总额 |  | 50万元 |  | 50万元 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大学校来华留学生规模，优化学校来华留学生层次结构，提升医学教育的国际知名度和影响力，推进学校国际化进程，促进经济发展和社会进步 |  | 优 |  | 优。扩大学校来华留学生规模，优化学校来华留学生层次结构，提升医学教育的国际知名度和影响力，推进学校国际化进程，促进经济发展和社会进步 | 10 |  | 9 |  | 效益实现程度相关支撑材料不足，后续我们将更加注重绩效资料的完善。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 扩大来华留学生的总体规模，优化来华留学生结构，促进我校学科建设，提升我国医学教育国际影响力，促进北京加快建设世界城市目标 |  | 优 |  | 优。扩大来华留学生的总体规模，优化来华留学生结构，促进我校学科建设，提升我国医学教育国际影响力，促进北京加快建设世界城市目标 | 10 |  | 9 |  | 效益实现程度相关支撑材料不足，后续我们将更加注重绩效资料的完善。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖学生满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10 |  | 9 |  | 经询问获奖学生基本满意，但无相关统计资料，满意度值为预估，无法提供相关满意度调查资料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.70 |  |  |  |