| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-科研基地-北京脑重大疾病研究院人才建设经费（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吉训明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83916583 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000.000000 | 1000.000000 |  | 544.834738 |  | 10 |  | 54.48% |  |  |  | 5.45 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000.000000 | 1000.000000 |  | 544.834738 |  | — |  | 54.48% |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）人才引进和考核： 按照专任和兼职聘用模式聚集国内外高水平人才，加强绩效考核机制，提升成果产出数量和质量；（2）科学研究：发表高质量的学术论文；开展脑重大疾病诊断试剂盒、分子显像药物和诊疗设备的研发；（3）学科建设：推进适应医学和放射性药物的平台建设，促进交叉学科发展；（4）人才培养：开展优秀青年骨干以及硕士/博士研究生的培养工作;（5）国际交流：组织召开脑重大疾病高端学术会议；（6）体制机制建设：以发展定位和研究任务为导向，推进脑重大疾病研究院体制机制建设。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：截至2023年底脑院共聘用全职PI 18人；同时为了拓宽用人渠道还建立了兼聘模式，截至2023年底共兼聘科研人员176人，均为领域内具有顶尖或优秀影响力的科研人员。此外，脑院加强考核管理流程，分别对编制内人员、编制外人员及PI自聘技术员进行考核，并对考核优秀人员进行奖励激励。本年度发表SCI论文80篇，其中高质量论文20篇；申请发明专利3项，获得授权发明专利2项；积极推进放射性药物和缺血预适应技术的临床转化；加强低氧医学的建设，完善科研条件支撑，建设分子病理平台；完善放射性药物平台研发链条，建设完成研发实验室和影像实验室；积极实施人才引进和青年人才培养策略，本年度引进国家级人才1人（获批海外优青项目），培养省部级人才1人（获批科技新星），培养北京市级项目1人（北京市科学技术协会青年托举人才工程）。积极开展国内外学术交流工作，搭建学术交流平台，促进基础与临床研究从交流合作，组织承办了“脑卒中-转化医学国际研讨会”,进一步拓宽科研人员科研思路，营造富有活力的学术氛围。为了持续完善和创新脑院的体制机制，规范相关管理工作，经过深入调研我们新制定或修订了《接受国内访问学者管理办法（试行）》、《博士后科研流动分站管理办法（修订）》、《职工考核工作管理办法》、《青年人才发展补充协议》、《脑院研究生、调入职工协议书》、《兼聘科研人员聘任协议》等重要文件文书，设计或完善了新引进青年PI支持、年度科研业绩评优及奖励、PI辅助类专技人员的分配及支持、脑院青年科学家菁英计划等方案，为脑院公平、规范、快速的可持续发展提供重要的制度和流程基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表高质量学术论文 |  |  | ≥15篇 | 20篇 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 申请专利 |  |  | ≥3项 | 3项 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 招收和培养研究生、博后 |  |  | ≥15个 | 20个 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 建设脑重大疾病研究团队 |  |  | ≥8个 | 8个 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 建设全职PI科研团队 |  |  | ≥4个 | 7个 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 召开国际学术会议 |  |  | 1次 | 1次 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成全职PI科研团队建设 |  |  | ≥3个 | 完成高水平全职PI科研团队建设7个 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培养高素质的研究生 |  |  | ≥10个 | 培养高素质的研究生20个 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成脑重大疾病研究团队 |  |  | 8个 | 完成脑重大疾病研究团队8个 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发表高质量论文 |  |  | ≥5篇 | 发表高质量论文20篇 | 7 |  | 5.6 |  | 指标完成率为300%。 根据项目支出绩效自评表填报说明，按20%扣分。 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 |  |  | 100% | 2023年12月100%完成 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1000万元 | 544.834738万元 | 3 |  | 1.65 |  | 原因：引进人才到岗时间有所滞后，部分经费当年未支出； 措施：下一步将加快人才引进工作。 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养及科研队伍建设成果，科技创新能力 |  |  | 建成国际一流的脑重大疾病诊治研究重镇和高端人才聚集地，带动学科发展和人才培养，迈入国际高水平的研究中心行列。 | 优。建成国际一流的脑重大疾病诊治研究重镇和高端人才聚集地，带动学科发展和人才培养，迈入国际高水平的研究中心行列。 | 30 |  | 29 |  | 项目效益有待进一步发挥与考量。 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管单位满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 9 |  | 经询问满意程度较高，但未做相关满意度统计工作。满意度值为预估，无法提供相关满意度调查资料。 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.70 |  |  |  |  |  |  |