| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-国家医疗保障研究院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙力光 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 83911709 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 800.000000 |  | 800.000000 |  | 798.438286 | 10 |  |  | 99.80% |  |  |  |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 800.000000 |  | 800.000000 |  | 798.438286 | — |  |  | 99.80% |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医保研究院为国家医疗保障局和北京市委市政府医保政策决策和医保管理服务，为构建我国先进的医保制度和政策体系提供专业支撑。承担医疗保障重大政策理论及前沿问题研究，医疗保障信息技术标准、大数据分析、信息系统研发与建设，医学与药学、药物经济学交叉研究，医保专业人才联合培养等任务。 通过医保研究院的建设，集聚医保科研领域的顶尖人才、打造一支专业核心团队、培育医保科研新生代，引领中国医保制度、政策、技术等方面的研究，充分发挥科研机构对顶层设计、高层决策的支撑作用。 |  |  |  |  |  |  | 目标1：完成科研计划任务。按计划完成科研任务，成果为国家医保局和相关任务委托单位提供了有效的政策决策支撑，得到国家医保局和相关单位充分肯定，科研成果转化率超过90%。 目标2：打造国家级高端智库。2023年度，研究院聚焦科研智库建设，进一步加强标准化、规范化管理，努力发挥科研支撑医疗保障制度改革和高质量发展、促进医保学科建设等作用，取得一定成效。科研成果丰硕且转化率高，展现了“国家级智库”的专业支撑作用。 目标3：培育医保科研新生代人才。一是，2023年继续着力培养医保科研新生代队伍；二是，通过邀请医保领域知名专家教授前来讲座，提升团队医保科研能力；三是，持续发布开放性课题，为医保学科建设提供坚实基础；四是，进一步加强与校医保学科团队合作，形成优势互补；五是，联合举办“医药卫生体制改革与公共管理创新”论坛，拓展学科影响，以上均有效促进了医保科研新生代人才培育。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科研课题数 |  | ≥28个 |  |  | 35个 | 10 |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 科研人员数 |  | ≥38人 |  |  | 41个 | 10 |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高级人才占比 |  | ≥30% |  |  | 29% | 10 |  | 9.7 |  |  |  | 具有副高级（相当于）及以上职称的人员占比为29%。具有硕士及以上学位的人员占88%。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 科研成果转化率 |  | ≥90% |  |  | 超过90% | 10 |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 前期阶段，根据项目计划，在项目建设期内（2023年1月1日-2023年12月31日）推进项目顺利实施 |  | 优 |  |  | 优。按照北京市委市政府要求，国家医疗保障局和首都医科大学合作建设医保研究院的目标定位，顺利推进项目实施，取得良好成效。 | 5 |  | 5 |  |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 后期阶段打造成国家级高端智库 |  | 优 |  |  | 逐步打造成为国家级高端智库。主要包括：1.高质量完成大量科研任务，为国家医疗保障制度的顶层设计提供了有力的科研支撑。2.服务北京市医保政策研究，为北京市医保改革科学决策提供支持。3.有力支撑首医医保学科建设，为首医医保学科建设打下了坚实基础。4.有效提升研究院社会影响，发布第5批省部级开放性课题；全年完成4次大型学术论坛，23篇期刊杂志发表文章，13篇公众号发表文章，10余次央视等媒体解读医保政策。5.我全国各地医保人员专业能力提升提供支持。结合全国各地医保相关单位实际需求，提供大量培训授课，为地方医保人员专业能力提升提供支持。 | 5 |  | 5 |  |  |  | 无 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制在预算范围内 |  | 800万元 |  |  | 798.438286万元 | 10 |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对医保学科未来发展的影响 |  | 推动首医学科建设 |  |  | 多项工作推动首医医保学科建设。包括设立省部级开放性课题（医保方向）；进一步加强与校医保学科团队合作，形成优势互补；助力首医“社会保障（医疗保障方向）”二级学科硕士点评审；开展医保专业人才联合培养；每年联合举办“医药卫生体制改革与公共管理创新”论坛，拓展学科影响等。 | 10 |  | 9 |  |  |  | 效益实现程度相关支撑材料不足，后续我们将更加注重绩效资料的完善。 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进医保支付方式改革 |  | 促进区域点数法总额预算和按病种分值付费改革进展 |  |  | 承接多项国家和地方医保部门委托的支付方式改革研究工作。 医保研究院积极谋划，切实担负DIP国家技术指导组职责。通过持续跟踪并指导地方DIP改革推进；研究编制国家医疗保障按病种分值付费（DIP）技术规范（2.0版）、按病种分值付费（DIP）国家目录库（2.0版）等核心技术文件；主办支付方式改革大会及研讨会等大型学术论坛活动；深度参与国家医保局2023年DRG/DIP支付方式改革交叉调研；开展中国医保支付方式三年纪行等，高效促进了区域点数法总额预算和按病种分值付费改革进展。 | 10 |  | 9 |  |  |  | 效益实现程度相关支撑材料不足，后续我们将更加注重绩效资料的完善。 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 首都医科大学意见 |  | ≥90% |  |  | 满意度超过90%，首都医科大学领导对研究院工作给予充分肯定。 | 5 |  | 4 |  |  |  | 满意度值为预估，无法提供相关满意度调查资料。 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 国家医疗保障局意见 |  | ≥90% |  |  | 满意度超过90%，国家医疗保障局领导对研究院工作给予充分肯定。 | 5 |  | 4 |  |  |  | 满意度值为预估，无法提供相关满意度调查资料。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.68 |  |  |  |  |  |  |