| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学生资助-临床医学专业学位研究生培养模式改革试点补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 首都医科大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡正娟 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83911093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6248.480000 |  | 6099.328800 |  | 6098.286500 |  |  | 10 |  |  |  |  | 99.98% |  |  |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6248.480000 |  | 6099.328800 |  | 6098.286500 |  |  | — |  |  |  |  | 99.98% |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：在项目支持高质量完成进入改革试点的全年临床医学专业学位研究生在2023年的临床服务与实践培养任务，保证专业学位研究生培养良好的教育教学秩序与培养水平，为2-3年后向医疗卫生战线输送一批高素质的临床医学人才奠定坚实基础。 |  |  |  |  |  |  | 根据学生学籍异动以及实际出勤率等实际情况，按照全年预算数进行发放。在依据临床专业学位研究生出勤情况下，全部资金均用于临床医学专业学位研究生的培养补助发放，保障了医学研究生的基本生活水平。因学籍异动和预计招生偏差，临床专业津贴年初预算结余经费已上缴财政。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2020专业学位研究生 |  | 1052人 |  |  | 完成博士214人；硕士825人专业学位津贴1-6月发放 |  | 5 |  |  | 4.9 |  |  |  | 偏差原因： 个别学生出现的学籍变动（休学、退学、专业学位转科学学位、出国联合培养）及其他特殊情况（因理论课或课题实验原因导致未全部出勤）。 措施：继续严格考勤制度，对于异动情况及时更新。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 2021专业学位研究生 |  | 1293人 |  |  | 完成博士346人；硕士944人专业学位津贴1-12月发放 |  | 5 |  |  | 4.9 |  |  |  | 偏差原因： 1、个别学生出现的学籍变动（休学、退学、专业学位转科学学位、出国联合培养）及其他特殊情况（因理论课或课题实验原因导致未全部出勤）。 2、部分二三年级学生硕转博。 措施：继续严格考勤制度，对于异动情况及时更新。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 2022专业学位研究生 |  | 1428人 |  |  | 完成博士445人；硕士981人专业学位津贴1-12月发放 |  | 5 |  |  | 4.9 |  |  |  | 偏差原因： 1、个别学生出现的学籍变动（休学、退学、专业学位转科学学位、出国联合培养）及其他特殊情况（因理论课或课题实验原因导致未全部出勤）。 2、部分二三年级学生硕转博。 措施：继续严格考勤制度，对于异动情况及时更新。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 2023专业学位研究生 |  | 1680人 |  |  | 完成博士532人；硕士1058人专业学位津贴1-12月发放 |  | 5 |  |  | 4.9 |  |  |  | 偏差原因： 1、个别学生出现的学籍变动（休学、退学、专业学位转科学学位、出国联合培养）及其他特殊情况（因理论课或课题实验原因导致未全部出勤）。 2、2023预计招生人数与实际招生人数略有偏差，属于正常偏差。 措施：继续严格考勤制度，对于异动情况及时更新。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究生培养质量培养 |  | 硕士临床专业学位研究生按照培养方案及北京市住院医师规范化培训要求完成实践培养相关内容，国家医师资格考试通过率95%以上，北京市住院医师规范化培训结业考核取得93%以上的通过率，均高于全国及北京市平均水平 |  |  | 硕士临床专业学位研究生按照培养方案及北京市住院医师规范化培训要求完成实践培养相关内容，国家医师资格考试通过率92.57%，北京市住院医师规范化培训结业考核取得96.37%的通过率，均高于全国及北京市平均水平 |  | 10 |  |  | 9 |  |  |  | 部分学生因技能或理论不合规，未能通过医师资格考试。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023.12 |  |  | 2023.12 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费发放 |  | 经费全部用于专业学位研究生津贴的发放 |  |  | 经费全部用于专业学位研究生津贴的发放 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  | 项目可完成研究生培养任务，不直接或间接产生经济效益。 |  |  | 为未来2-3年一批高素质的合格医生充实到首都医疗卫生服务战线奠定坚实基础。 |  | 20 |  |  | 19 |  |  |  | 指标完成值与目标值无法对应填写。经济指标设置的可评价性较弱，我们后续将注重效益指标设置的合理性。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 对社会贡献 |  | 进一步巩固我校建立的专业学位研究生培养的改革模式，稳定研究生教学培养秩序，支持临床专业学位研究生在北京市各大医院医疗服务中发挥应有的作用，为未来2-3年一批高素质的合格医生充实到首都医疗卫生服务战线奠定坚实基础。 |  |  | 进一步巩固我校建立的专业学位研究生培养的改革模式，稳定研究生教学培养秩序，支持临床专业学位研究生在北京市各大医院医疗服务中发挥应有的作用，为未来2-3年一批高素质的合格医生充实到首都医疗卫生服务战线奠定坚实基础。 |  | 10 |  |  | 9 |  |  |  | 效益实现程度相关支撑材料不足，后续我们将更加注重绩效资料的完善。 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度：通过项目资助将改善临床医学专业学位研究的待遇，为导师的研究生培养工作提供支撑，为各医院更好完成医疗服务工作提供支撑 |  | ≥90% |  |  | 90% |  | 10 |  |  | 9 |  |  |  | 满意度值为预估，无法提供相关满意度调查资料。 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 95.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |