项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 双高计划—文创产品设计及染织艺术实训基地建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张磊 易晓湘 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13601334170 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 162.052025 | 162.052025 |  | 159.0141 |  | 10 |  | 98 % |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 162.052025 | 162.052025 |  | 159.0141 |  | — |  | 98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目是双高建设任务中的6-3部分:技术技能平台任务：“打造北京文创产品研发和商业化运营的品牌效应，实现文创类产品商业化”。 本项目内容是升级改造现有产业园A6、7、8，200㎡实训室和教学楼102实训室100㎡。建设目标紧紧围绕文创类专业实训和研发，建成旅艺学院文创发展中心，配套建设文创类产品商业化宣传运营中心和染织艺术实训室，开设直播空间、会议空间、运营空间，升级改造后将承担文化创意类实训课程4门，以及商旅专业群相关专业的文创产品设计、文创产业管理、文创类产品商业化运染织艺术产品设计等实训项目，服务学生人数目标80人次，为学院乃至学校，开辟一个高端且有涵盖性的多功能实训空间和平台。 |  |  |  |  |  | 本项目是双高建设任务中的6-3部分:技术技能平台任务：“打造北京文创产品研发和商业化运营的品牌效应，实现文创类产品商业化”。 本项目内容是升级改造现有产业园A6、7、8，200㎡实训室和教学楼102实训室100㎡。建设目标紧紧围绕文创类专业实训和研发，建成旅艺学院文创发展中心，配套建设文创类产品商业化宣传运营中心和染织艺术实训室，开设直播空间、会议空间、运营空间，升级改造后将承担文化创意类实训课程4门，以及商旅专业群相关专业的文创产品设计、文创产业管理、文创类产品商业化运染织艺术产品设计等实训项目，服务学生人数目标80人次，为学院乃至学校，开辟一个高端且有涵盖性的多功能实训空间和平台。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1、升级改造产业园实训基地1个200㎡； 2.染织艺术实训室1个70㎡； 3.承担文化创意类课程4门 |  |  | 2 | 3 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量、设备和材料质量 |  |  | 好 | 好 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按进度执行项目建设 |  |  | 好 | 好 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 1.满足旅游与艺术学院相关专业的文创产品设计开发、旅游产品设计、新媒体运营等专业实训课程的教学需求。 2.利用优势资源定期开展动手型文创产品设计研发、染织艺术设计的选修课程和其他旅游文创产品设计实训项目的培训和开发。 |  |  | 好 | 好 | 40 |  | 40 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度达100% |  |  | 95 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |  |