项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  |  | 智慧财经综合实训基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈凌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13720051858 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 367.4844 | 367.4844 |  | 367.399 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 367.4844 | 367.4844 |  | 367.399 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 聚焦高端应用型人才培养，支持大数据与会计专业、大数据与会计（税务）、会计信息管理专业内涵建设，提升专业核心竞争力。拓展实训项目，培养具有分析决策能力的高端财经应用型人才，拓宽学生就业岗位。升级实训教学考核平台，提高专业训、评、赛综合水平。深化校企合作，创新开展企业课堂教学改革，充分发挥校外实训基地和企业导师的作用，有效提升学生职业技能和就业竞争力。升级实训教学环境，满足混合式教学、教学能力大赛录课等工作需要。掌握市场财经人才供需关系，深入刨析财经人才行业、企业岗位需求，修订完善人才培养方案。服务北京中小微企业，开展高新技术企业认定和最新税收政策培训，与京冀协同发展院校共享实训资源。 |  |  |  |  |  |  | 聚焦高端应用型人才培养，支持大数据与会计专业、大数据与会计（税务）、会计信息管理专业内涵建设，提升专业核心竞争力。拓展实训项目，培养具有分析决策能力的高端财经应用型人才，拓宽学生就业岗位。升级实训教学考核平台，提高专业训、评、赛综合水平。深化校企合作，创新开展企业课堂教学改革，充分发挥校外实训基地和企业导师的作用，有效提升学生职业技能和就业竞争力。升级实训教学环境，满足混合式教学、教学能力大赛录课等工作需要。掌握市场财经人才供需关系，深入刨析财经人才行业、企业岗位需求，修订完善人才培养方案。服务北京中小微企业，开展高新技术企业认定和最新税收政策培训，与京冀协同发展院校共享实训资源。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 |  | 实训课程教学资源 |  |  | 2 | 2 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 企业课堂教学资源 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 企业课堂实训人数 |  |  | 200 | 200 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 实训教学平台 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 实训考核平台 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 实训室 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 财经类高职人才就业市场景气报告 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 实训系统、设备使用率 |  |  | 90% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 支持学生参加国赛 |  |  | 获得国赛资格 | 学生获得全国职业院校技能大赛三等奖 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 数字化会计师通过率 |  |  | 70% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成项目调研和方案设计 |  |  | 2022年6-8月 | 完成 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 完成项目申报与论证 |  |  | 2022年9-12月 | 完成 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 完成项目招投标任务 |  |  | 2023年4-6月 | 完成 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 完成项目各项内容建设 |  |  | 2023年7-11月 | 完成 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 完成验收结项 |  |  | 2023年12月 | 完成 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  |  | 367.48441万元 | 367.399万元 | 3 |  | 2 |  | 招标结余 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 |  | 培训企业和京冀协同发展院校人员 |  |  | 500人次/年 | 512人次/年 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 可持续影响 |  |  | 5年 | 5年 | 14 |  | 13 |  | 新知识、新技术更新较快，需与时俱进，适时升级建设内容。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 教师满意度 |  |  | 95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 学生满意度 |  |  | 95% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 社会满意度 |  |  | 90% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |