项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展-职业院校双高特高建设—智能物联网应用专业群建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市自动化工程学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姬立中 |  |  |  | 联系电话 | 64871046 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 378.892176 | 377.694000 | 374.170000 | 10 |  | 99.07% |  | 9.91 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 378.892176 | 377.694000 | 374.170000 | — |  | 99.07% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照“国内一流、国际领先”的建设标准，主动适应首都智能物联网应用产业和信息技术等高精尖产业人才需求，提升服务首都智能化、智慧化发展和京津冀协同发展的水平，全面促进学校专业教学、协同育人、社会培训、教师培养、技术开发工作。通过智能物联网应用专业群建设三年建设，完成强化立德树人育人目标，提升专业群定位、优化人才培养方案、制定课程标准、建设课程资源及教材、培养教师资队伍、建设实训基地等工作内容。达到具备示范引领作用、国内一流水平的特色高水平专业群，培养全面发展的高素质技术技能人才，更好地满足产业发展与企业人才需求，更好地服务首都“四个中心”建设与社会经济发展。 |  |  |  |  | 2023年通过智能物联网应用专业群建设，完成了计算机网络实训基地、教学资源库、教师团队创新等建设任务。精准定位人才需求、优化人才培养方案、制定课程标准，通过建设课程资源及教材、培养教师资队伍、建设实训基地等工作内容，提升了专业群建设水平，达到具备物联网行业人才培养的示范引领作用，打造全面发展的高素质技术技能人才。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设专业群课程训教学的330个视频资源 |  | 330个 | 330个 |  | 17 |  | 17 | 无 |
|  |  |  | 建设计算机网络实训基地 1套 |  | 1套 | 1套 |  | 13 |  | 13 | 无 |
|  |  |  | 建设创新教学团队 |  | 1套 | 1套 |  | 13 |  | 13 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 符合国家、北京市质量认证标准。 建设的内容达到特高建设任务书的标准要求。 通过项目建设满足首都智能物联网应用行业和相关产业对特高专业群的人才培养的要求。 |  | 符合国家、北京市质量认证标准。 建设的内容达到特高建设任务书的标准要求。 通过项目建设满足首都智能物联网应用行业和相关产业对特高专业群的人才培养的要求。 | 符合国家、北京市质量认证标准。 建设的内容达到特高建设任务书的标准要求。 通过项目建设满足首都智能物联网应用行业和相关产业对特高专业群的人才培养的要求。 |  | 4 |  | 4 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 2023年3月，资金到达,启动项目建设、项目公开招标，2023年12月验收。 |  | 2023年3月，制定项目计划，2023年4开始招标，11月建设全部验收完成投入教学。 | 2023年3月，制定项目计划，2023年4开始招标，11月建设全部验收完成投入教学。 |  | 3 |  | 3 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预计总投入资金 |  | 378.892176万元 | 374.17万元 |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 服务首都的经济社会发展需求和产业发展及转型升级要求，科学调整优化专业结构和布局，提高行业与产业的契合度。积极探索多样化校企合作模式，不断深化产教融合，形成了校企合作“产、学、研”一体化工作格局。实现毕业实习与就业零距离对接，更好地为区域经济社会发展提供人才服务。 |  | 服务首都的经济社会发展需求和产业发展及转型升级要求，科学调整优化专业结构和布局，提高行业与产业的契合度。积极探索多样化校企合作模式，不断深化产教融合，形成了校企合作“产、学、研”一体化工作格局。实现毕业实习与就业零距离对接，更好地为区域经济社会发展提供人才服务。 | 服务首都的经济社会发展需求和产业发展及转型升级要求，科学调整优化专业结构和布局，提高行业与产业的契合度。积极探索多样化校企合作模式，不断深化产教融合，形成了校企合作“产、学、研”一体化工作格局。实现毕业实习与就业零距离对接，更好地为区域经济社会发展提供人才服务。 |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升学生职业道德、技术技能水平、人文素养，实践能力，增强学生核心竞争力，围绕首都城市战略定位，协同创新，人才共育，为行业、企业精准培养岗位所需人才，提升学生就业率。整合专业群的设施、设备、师资等资源，为首都的新一代信息化建设与发展提供高素质技术技能型人才支撑。提升学生职业道德、技术技能水平、人文素养。 |  | 提升学生职业道德、技术技能水平、人文素养，实践能力，增强学生核心竞争力，围绕首都城市战略定位，协同创新，人才共育，为行业、企业精准培养岗位所需人才，提升学生就业率。整合专业群的设施、设备、师资等资源，为首都的新一代信息化建设与发展提供高素质技术技能型人才支撑。提升学生职业道德、技术技能水平、人文素养 | 提升学生职业道德、技术技能水平、人文素养，实践能力，增强学生核心竞争力，围绕首都城市战略定位，协同创新，人才共育，为行业、企业精准培养岗位所需人才，提升学生就业率。整合专业群的设施、设备、师资等资源，为首都的新一代信息化建设与发展提供高素质技术技能型人才支撑。提升学生职业道德、技术技能水平、人文素养 |  | 10 |  | 9 | 因毕业生全部升学进入“3+2”的高职阶段学习，未进入工作岗位。为区域人才服务需要毕业后实现。 |
|  |  | 生态效益 指标 | 所采用的设备均达到国家环保绿色标准 环境效益节能环保达成率95%以上。 |  | 所采用的设备均达到国家环保绿色标准 环境效益节能环保达成率95%以上 | 所采用的设备均达到国家环保绿色标准 环境效益节能环保达成率95%以上 |  | 2 |  | 2 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过专业群建设，可以带动服务全学校所有的专业建设；探索可辐射的人才培养模式，推广至同类院校，服务于“3+2”对接高职升学。 |  | 通过专业群建设，可以带动服务全学校所有的专业建设；探索可辐射的人才培养模式，推广至同类院校，服务于“3+2”对接高职升学。 | 带动其他专业建设；服务于3+2”对接高职升学 |  | 4 |  | 4 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 老师满意度达到95%以上，受益学生/学员满意度达到95%以上 |  | 95% | 95% |  | 4 |  | 4 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.91 |  |