项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京物资学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩星 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89534553 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 154 | 153.962 |  | 153.962 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 154 | 153.962 |  | 153.962 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 154万奖学金执行完毕。增加海外留学生数量，保证享受奖学金的留学生能够按期得到奖励，提高留学生教育教学质量，稳步扩大规模。 |  |  |  |  |  | 北京市留学生奖学金助力我校2023年留学生招生53人,老生72人，对于提高留学生教学质量，稳步扩大留学生规模提供了保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 |  |  | 》142 | 125 | 20 |  | 18 |  | 由于留学生中途退学，学校开除不合格留学生，留学生学习成绩不良等因素，导致奖学金发放由142人变成125人 |  |
|  |  |  | 每人资助金额 |  |  | ≤2 | 每人资助1-1.8万之间 | 10 |  | 10 |  | 125名留学生，21名同学资助1.6万；6名同学资助1.8万，78名同学资助1万，19名同学资助1.58万，1名同学资助1.542万。 |  |
|  |  | 质量指标 | 培养质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 发放质量（评定学生发放率） |  |  | 100 | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  |  | ≤154 | 153.962万 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 扩大我校留学生规模 |  |  | 好坏 | 好 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 学生满意度超过95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |