|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | 左伟 | | | 联系电话 | 82099108 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | — | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过北京市外国留学生奖学金项目的贯彻与落实，资助2023年博士研究生奖学金20万元，2023年硕士研究生奖学金45万元，2023年本科生奖学金24万元，2023年语言生、进修生奖学金11万元，帮助43名外国留学生更好地完成他们的学业。发挥学校体育特色，整合相关办学资源，培养高素质体育人才。 | | | | 资助2023年博士研究生奖学金15.2万元，2023年硕士研究生奖学金39.2万元，2023年本科生奖学金24.2万元，2023年语言生、进修生奖学金20.65万元，2023年交换生奖学金0.75万元，帮助53名外国留学生完成2023年学业。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 博士研究生奖学金 | 20万元 | 15.2万元 | 5 | 4 | 三年疫情影响了国际研究生招生形势，未能完成2023年博士项目计划，实际获奖博士少于计划人数。改进措施：加强论证，合理预估人数 | |
| 语言生、进修生奖学金 | 11万元 | 20.65万元 | 2 | 1 | 疫情政策放开后，大批的语言生来校学习，以便提高汉语水平，申请学历项目，在华攻读更高学位。改进措施：加强论证，合理预估人数 | |
| 硕士研究生奖学金 | 45万元 | 39.2万元 | 10 | 9 | 三年疫情影响了国际研究生招生形势，未能完成2023年硕士项目计划，实际获奖硕士少于计划人数。改进措施：加强论证，合理预估人数 | |
| 本科生奖学金 | 24万元 | 24.2万元 | 5 | 5 | 无 | |
| 质量指标 | 资助优秀博士研究生、硕士研究生、本科生、语言生和进修生更好地完成学业 | 43人 | 53人 | 18 | 16 | 三年疫情影响了国际研究生招生形势，2023年学校研究生项目完成度较低，语言生、交换生项目超出预期。改进措施：加强论证，合理预估人数 | |
| 时效指标 | 完成春季北京市外国留学生奖学金生评选 | 21人 | 17人 | 10 | 8 | 2023年春季学期招生未能达到预期。改进措施：加强论证，合理预估人数 | |
| 完成秋季北京市外国留学生奖学金生评选 | 22人 | 36人 | 10 | 9 | 2023年秋季学期恢复了交换生项目，语言生招生超出预期。改进措施：加强论证，合理预估人数 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扩大留学生招生规模，使更多的外国留学生来我校学习和进修 | 优 | 优 | 10 | 8 | 效益指标设置笼统，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 社会效益指标 | 提高学校的对外知名度和办学层次 | 优 | 优 | 5 | 4 | 效益指标设置笼统，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 可持续影响指标 | 弘扬中华民族的文化，增进外国留学生对中国的感情 | 优 | 优 | 5 | 4 | 效益指标设置笼统，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优秀博士研究生、硕士研究生、本科生、语言生和进修生学业完成情况 | 优 | 优 | 10 | 7 | 未设置满意度具体数值，满意度调查资料不够完善。改进措施：设置满意度指标值，并今后加强满意度资料的收集和整理 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 |  | |