|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国际合作与交流-北京市“一带一路”国家人才培养基地 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | 左伟 | | | 联系电话 | 82099108 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 16.680000 | 8.610000 | 8.610000 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 16.680000 | 8.610000 | 8.610000 | — | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过“一带一路”国家人才培养基地项目的贯彻与落实，资助2020级“一带一路”沿线国家博士研究生、硕士研究生共计4人完成2023年学业，培养卓越体育人才，进一步推动与“一带一路”沿线国家高等学校之间更广泛合作平台的搭建。 | | | | 资助2020级“一带一路”沿线国家博士研究生2名、硕士研究生2名完成2023年学业。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年硕士研究生奖学金 | 3.51万元 | 3.98万 | 10 | 10 | 超额完成硕士招生计划，实际人数超出预期。改进措施：加强论证，合理预估人数 | |
| 2023年博士研究生奖学金 | 13.17万元 | 4.63万 | 10 | 8 | 未能完成博士招生计划，实际人数低于预期。改进措施：加强论证，合理预估人数 | |
| 质量指标 | 资助2020级“一带一路”沿线国家博士研究生、硕士研究社更好地完成2023年学业 | 4人 | 4人 | 20 | 20 | 无 | |
| 时效指标 | 资助2020级在校“一带一路”沿线国家硕士完成2023年学业 | 1人 | 2人 | 10 | 10 | 超额完成硕士招生计划，实际人数超出预期。改进措施：加强论证，合理预估人数 | |
| 资助2020级在校“一带一路”沿线国家博士完成2023年学业 | 3人 | 2人 | 10 | 8 | 未能完成博士招生计划，实际人数低于预期。改进措施：加强论证，合理预估人数 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益方面，吸引更多“一带一路”沿线国家高层次、优秀体育人才来我校学习、交流、培训 | 优 | 优 | 10 | 8 | 效益指标笼统，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 社会效益指标 | 社会效益方面，积极发挥我校的课程优势，推动我校与“一带一路”沿线国家教育交流与合作 | 优 | 优 | 5 | 3 | 效益指标笼统，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响方面，提升我校教育对服务北京市“一带一路”国家卓越体育人才培养工作的贡献力 | 优 | 优 | 5 | 3 | 效益指标笼统，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2023年“一带一路”沿线国家博士研究生和硕士研究生学业完成情况 | 优 | 优 | 10 | 7 | 未设置满意度具体数值，满意度调查资料有待进一步完善。改进措施：设置具体满意度值，今后加强满意度资料的收集和整理 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.00 |  | |