|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生资助-本专科生国家助学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | 杨淑霞 | | | 联系电话 | 82099236 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 100.920000 | 99.715000 | 99.715000 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 100.920000 | 99.715000 | 99.715000 | — | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 做好家庭经济困难学生的资助工作，激励学生勤奋学习、努力进取，促进学生在德、智、体、美等方面全面发展，帮助学生顺利完成学业 | | | | 学校2022-2023学年度春季学期资助一等助学金115人，每人每月450元,二等助学金167人，每人每月280元，春季学期5个月共发放助学金49.255万元。2023-2024学年度秋季学期资助一等助学金116人，二等助学金174人，秋季学期5个月共发放助学金50.46万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为学生提供国家助学金（一等） | 116人 | 学校2022-2023学年度春季学期资助一等助学金115人，二等助学金167人。2023-2024学年度秋季学期资助一等助学金116人，二等助学金174人。 | 10 | 9 | 根据实际情况发放。改进措施：加强论证，合理预估人数 | |
| 为学生提供国家助学金（二等） | 174人 | 学校2022-2023学年度春季学期资助一等助学金115人，二等助学金167人。2023-2024学年度秋季学期资助一等助学金116人，二等助学金174人。 | 10 | 9 | 根据实际情况发放。改进措施：加强论证，合理预估人数 | |
| 质量指标 | 实现精准资助，按时发放助学金 | 优 | 实现精准资助，每月按时为完成备案的国家助学金申请学生发放助学金，实现精准资助。 | 20 | 19 | 未见具体的质量指标，在自评打分时进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 时效指标 | 2022年9月启动北京市国家助学金评定，2023年1月-2023年12月向学生按月发放助学金 | 优 | 按月发放2022-2023学年春季学期5个月的助学金。2023年9月启动2023-2024学年秋季学期北京市国家助学金评审工作，助学金名单在北京市资助系统进行备案后，按月发放2023-2024学年秋季学期5个月的助学金。 | 20 | 20 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生经济负担 | 优 | 学校2022-2023学年度春季学期资助一等助学金115人，每人每月减轻经济负担450元，二等助学金167人，每人每月减轻经济负担280元。2023-2024学年度秋季学期资助一等助学金116人，每人每月减轻经济负担450元，资助二等助学金174人，每人每月减轻经济负担280元。 | 20 | 16 | 社会效益指标设置过于笼统，在自评打分时进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到资助的学生对于学校资助工作感到满意 | 优 | 受到资助的学生对学校资助工作满意度100% | 10 | 7 | 满意度调查指标未设置，在自评打分时进行了扣分。改进措施：设置满意度指标值，并今后加强满意度资料的收集和整理 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 |  | |