|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生资助-生活物价补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | 杨淑霞 | | | 联系电话 | 82099236 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 393.600000 | 391.978000 | 391.810000 | 10 | 99.96% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 393.600000 | 391.978000 | 391.810000 | — | 99.96% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 做好学生的资助工作，激励学生勤奋学习、努力进取，促进学生在德、智、体、美等方面全面发展，帮助学生顺利完成学业。 | | | | 我校落实上级政策要求，为本科生按月足额发放生活物价补贴，帮助学生顺利完成学业，发放标准为师范生每人每月200元，非师范生每人每月60元，一年发放10个月。2022-2023学年春季学期资助本科师范生1332人（由于学生学籍变动，其中四个月为1316-1318人不等），非师范生2146人（由于学籍变动，其中四个月分别为2130-2132人不等），共计发放196.062万元。2023-2024学年秋季学期资助本科师范生1285人（由于学籍变动，其中三个月为1284人），非师范生2245人（由于学籍变动，其中四个月为2234-2238人不等），共计发放195.748万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 本科师范生1320人，非师范生2160人 | 3480人 | 2022-2023学年春季学期资助本科师范生1332人（由于学生学籍变动，其中四个月为1316-1318人不等），非师范生2146人（由于学籍变动，其中四个月分别为2130-2132人不等）。2023-2024学年秋季学期资助本科师范生1285人（由于学籍变动，其中三个月为1284人），非师范生2245人（由于学籍变动，其中四个月为2234-2238人不等）。 | 20 | 18 | 生活物价补贴人数根据在校本科生人数而定，由于每年两次学生征兵入伍、退役复学，日常学生休学、复学等学籍变动，每年学校招生规模亦有不同，因此每月发放人数根据现有情况发生变化。预期指标仅为学生人数估测数值。 | |
| 质量指标 | 实现精准资助，按要求发放生活物价补贴 | 优 | 我校严格按照文件要求按时足额发放生活物价补贴，实现了精准资助。 | 20 | 19 | 未见具体的质量指标，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 时效指标 | 按时向学生发放生活物价补贴 | 10月 | 我校严格按照文件要求每月按时足额发放生活物价补贴，全年共发放10个月 | 20 | 20 | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为学生发放生活物价补贴，适当减轻学生经济负担 | 优 | 我校为全体本科生按时足额发放生活物价补贴，切实为学生减轻经济负担，师范生全年能减轻2000元负担，非师范生全年能减轻600元负担。 | 20 | 16 | 效益指标笼统，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到资助的学生对于学校资助工作感到满意度高 | 高 | 受到资助的学生对学校资助工作满意度高于95% | 10 | 7 | 满意度调查指标未设置，在自评打分中进行了扣分。改进措施：设置具体满意度指标值，今后加强满意度资料的收集和整理 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 |  | |