|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生资助-高校家庭困难学生饮水、洗澡、电话补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | 杨淑霞 | | | 联系电话 | 82099236 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 5.494500 | 5.402000 | 5.402000 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.494500 | 5.402000 | 5.402000 | — | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 做好家庭经济困难学生的资助工作，激励学生勤奋学习、努力进取，促进学生在德、智、体、美等方面全面发展，帮助学生顺利完成学业。 | | | | 我校积极做好家庭经济困难学生的资助工作，减轻家庭困难学生的生活压力，激励学生勤奋学习、努力进取，帮助其顺利完成学业。2023年为292名学生提供饮水、洗澡、电话补助，标准为每人185元，共计5.402万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为学生提供家庭困难学生饮水、洗澡、电话补助 | 297人 | 292人 | 20 | 19 | 按照政策规定，家庭困难学生饮水、洗澡、电话补助对象为经学校认定的家庭经济困难学生，每年认定的学生人数因生源情况变化而改变。年度指标仅为预估人数，我校本着“应助尽助”原则，为2022-2023学年秋季学期最新认定的292名困难学生全部发放了该项补助。 | |
| 质量指标 | 实现精准资助，按时发放饮水、洗澡、电话补助 | 297人 | 按时发放292人补助 | 20 | 19 | 按照政策规定，家庭困难学生饮水、洗澡、电话补助对象为经学校认定的家庭经济困难学生，每年认定的学生人数因生源情况变化而改变。年度指标仅为预估人数，我校本着“应助尽助”原则，为2022-2023学年秋季学期最新认定的292名困难学生全部发放了该项补助。 | |
| 时效指标 | 2023年4月上旬确定学生饮水、洗澡、电话补助发放名单，2023年4月下旬向家庭困难学生发放补助 | 优 | 2023年4月上旬确定学生饮水、洗澡、电话补助发放名单，2023年5月向家庭困难学生全部发放补助。 | 15 | 14 | 实际完成值与目标稍有偏差，根据实际时间发放。改进措施：加强论证，合理预估进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生经济负担 | 优 | 我校为认定、备案的每一位家庭经济困难学生减轻185元经济负担。 | 25 | 22 | 社会效益指标设置过于笼统，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到资助的学生对于学校资助工作感到满意 | 高 | 受到资助的学生对学校资助工作满意度100% | 10 | 7 | 满意度调查指标未设置，在自评打分中进行了扣分。改进措施：设置满意度指标值，并今后加强满意度资料的收集和整理 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 |  | |