项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-接诉即办教育行业数据挖掘与评估分析项目 经费其他教育服务采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教育政务服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55530350 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 148.091600 | 147.980000 |  | 147.980000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 148.091600 | 147.980000 |  | 147.980000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目将通过增强科技赋能，推动北京市教育系统“接诉即办”数字化转型，并提升数字化、智慧化水平，推进数据汇聚；在深化数据分析研究中，对社会教育热点进行剖析，对诉求趋势进行预警研判，加强数据开放共享，梳理疑难问题，梳理不满意诉求等。对首都教育问题趋势及态势进行对比，研究并提出解决方案或意见、建议， |  |  |  |  |  | 通过诉求数据的深度挖掘与实际应用，强化了对教育行业指导作用，提升了对群众需求和教育服务管理问题的感知预知能力，推动主动治理，未诉先办。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 接诉即办周报 |  |  | 52期 | 53期 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 接诉即办月报 |  |  | 12期 | 12期 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 接诉即办半年报 |  |  | 1期 | 1期 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 接诉即办年报 |  |  | 1期 | 1期 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 信访周报 |  |  | 52期 | 52期 | 5 |  | 5 |  | 无（含成绩分析专报13期） |  |
|  |  |  | 信访月报 |  |  | 12期 | 12期 | 5 |  | 5 |  | 无（含季报2期） |  |
|  |  |  | 信访半年报 |  |  | 1期 | 2期 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 信访年报 |  |  | 1期 | 1期 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 接诉即办年接单量 |  |  | 3.5万件 | 3.6万件 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 电话接听受理数据录入 |  |  | 2万条 | 3.3万条 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 年回访量 |  |  | 4万件 | 4万条 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 行业清单数据录入 |  |  | 12万条 | 81万条 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 接诉即办受理数据录入 |  |  | 4万条 | 4万条 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 周月年 |  |  | 2023.12 | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工作效益 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相关教育部门满意率 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 12345热线考评 |  |  | 90分 | 100分 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |