项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市责任督学挂牌督导实践研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育督导评估院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵学勤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82089739 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25.095200 | 14.207200 |  | 14.040000 |  | 10 |  | 98.82% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 25.095200 | 14.207200 |  | 14.040000 |  | — |  | 98.82% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在开展北京市责任督学挂牌督导调研的基础上，梳理主要问题、总结有效经验并挖掘典型案例，为促进北京市责任督学挂牌督导的发展提供相关制度和政策支持。 |  |  |  |  |  | - 完成了北京市责任督学挂牌督导实践研究调研报告5份，包括1份总报告和4份分报告。 - 完成了《北京市责任督学挂牌督导案例集》。 - 中期报告被市教委督学处采纳。4. 召开全市区域典型案例交流会，交流和推广典型经验，得到各区教育督导行政管理部门肯定。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研究报告 |  |  | 2份 | 5份 | 40 |  | 40 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 |  |  | ≤25.0952万元 | 14.04万元 | 10 |  | 6 |  | 年初预算不够精准，有些远郊区域主动来我院配合调研，节省了租车费用。由于文本数据比较敏感，取消外包委托技术处理。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 北京市责任督学挂牌督导案例集 |  |  | 1本 | 1本 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 行政部门满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.9 |  |  |  |