项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-厨房运维项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育督导评估院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈济 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82089739 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.451100 | 40.451100 |  | 40.200000 |  | 10 |  | 99.38% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40.451100 | 40.451100 |  | 40.200000 |  | — |  | 99.38% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目为装修改造后的厨房基础设施配套建设项目，聘请专业食堂运营人员提供运维服务，保证职工食堂正常运转，切实保障两个单位在职职工基本用餐条件，确保日常办公、培训、科研等工作及保障人员用餐。 |  |  |  |  |  | 按照预算计划，聘请5位专业人员提供食堂运维服务，保证新址入驻后职工用餐的基本需求，完成本年度计划 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 质量指标 | 餐饮品质 |  |  | 内容丰富，营养健康，口味多样 | 内容丰富，营养健康，口味多样 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 用餐时间 |  |  | 早餐、午餐、晚餐 | 早餐、午餐 | 20 |  | 18 |  | 思政中心未按原计划入驻，暂无晚餐需求，未开晚餐 |  |
|  |  | 数量指标 | 用餐人数 |  |  | ≥50人 | 日均50人 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基本民生，维护工作积极性 |  |  | 优 | 优 | 25 |  | 25 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位成员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.9 |  |  |  |