项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-义务教育质量评价指南区域落实的试验研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育督导评估院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵学勤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82089739 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.252 | 18.2568 |  | 12.974539 |  | 10 |  | 71.07% |  | 7.1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 32.252 | 18.2568 |  | 12.974539 |  | — |  | 71.07% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.开展《义务教育质量评价指南实施细则》在区域、学校和学生层面的试点，形成试点研究报告；2.研制北京市普通高中学校办学质量评价指标体系和实施方案。 |  |  |  |  |  | 1.完成了北京市普通高中学校办学质量评价指标体系和实施方案。2.根据项目安排，没有开展试点研究。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 《义务教育办学质量评价实施细则》试点研究报告 |  |  | 1份 | 无 | 10 |  | 0 |  | 没有开展试点研究 |  |
|  |  |  | 高中办学质量评价综述 |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 高中办学质量评价指标体系 |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 高中办学质量评价实施方案 |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 各校报告、全市及各区报告完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月31日之前 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 高中办学质量评价指标被采纳并印发各区参照实施 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤32.252万元 | 达标 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 市教委督学处 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.1 |  |  |  |