项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市教育督导评估体系建设现状调查研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育督导评估院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜文平 、程素萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82089739 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33.345000 | 26.100000 |  | 26.020000 |  | 10 |  | 99.69% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.345000 | 26.100000 |  | 26.020000 |  | — |  | 99.69% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展北京市现代教育督导体系建设调研，为制定北京市教育督导体制机制相关政策提供支持。 |  |  |  |  |  | 1.完成中小学校内部督导机制调研报告。2.中小学校内部督导典型案例集。3. 完成中小学校内部督导评审报告 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 |  |  | ≤33.345万元 | =26.02万元 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 修改完善，形成中小学校内部督导机制 |  |  | 优 | 优 | 40 |  | 40 |  | 无 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 健全学校内部督导机制，提高教育督导系统效能，进一步促进学校自我发展 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市教委督学处 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |