项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市推进义务教育优质均衡发展监测与督导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育督导评估院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 范文凤、宋晓娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82089739 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23.150200 | 16.247200 |  | 16.129100 |  | 10 |  | 99.27% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 23.150200 | 16.247200 |  | 16.129100 |  | — |  | 99.27% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.收集、分析义务教育优质均衡发展监测数据；2.撰写北京市义务教育优质均衡发展监测报告（包括全市总报告和各区分报告）。 |  |  |  |  |  | 本项目完成收集、分析北京市义务教育优质均衡发展监测数据，撰写完成北京市义务教育优质均衡发展监测全市总报告和16个区分报告；对东城等5个区推进义务教育优质均衡发展状况进行实地督导；协助市教委组织东城等5个区申报国家“义务教育优质均衡发展区”评估认定工作等。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育优质均衡全市总报告 |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 义务教育优质均衡区报告 |  |  | 16份 | 16份 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 |  |  | ≥90% | 99% | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 全市及各区报告完成时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤23.1502万元 | =16.1291万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进市、区两级政府推进义务教育优质均衡发展 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 市教委督政处满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |