项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-义务教育阶段学生综合素质评价实践研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育督导评估院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜文平 曹飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82089739 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.893800 | 21.878800 |  | 21.823800 |  | 10 |  | 99.75% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40.893800 | 21.878800 |  | 21.823800 |  | — |  | 99.75% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成义务教育阶段学生综合素质评价方案建议稿，开展义务教育阶段学生综合素质评价方案培训，指导各区和学校学生综合素质评价实施。持续开展全市小学、初中和普通高中学生综合素质评价调研工作，完成数据分析及市、区调研报告撰写。开展典型案例征集、评审、专题交流展示活动，编辑整理典型案例集。修订小学生综合素质评价手册。指导各区准确把握评价标准，完善学校综合素质评价方案和工作机制，推动教育评价改革。 |  |  |  |  |  | 完成义务教育阶段学生综合素质评价方案建议稿，指导各区和学校学生综合素质评价实施。持续开展全市小学、初中和普通高中学生综合素质评价调研工作，完成市级报告3个、区调研报告54个的撰写。完成典型案例征集1271偏、评审出优秀案例674篇、召开论坛3场，编辑整理典型案例集6本。完成小学生综合素质评价手册范本研制。指导各区准确把握评价标准，完善学校综合素质评价方案和工作机制，推动教育评价改革。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 综合素质评价典型案例筛选 |  |  | ≥300份 | 674份 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 印刷案例资料 |  |  | 4项 | 6项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 义务教育阶段学生综合素质评价方案建议稿 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成调研报告 |  |  | 57个 | 57个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 综合素质评价典型案例筛选，分类梳理出典型案例，为决策、科研和实践发挥参考和指导作用 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 印刷案例资料，学生综合素质评价案例为市、区、校提供参考 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成调研报告，反映全市和本地区学生综合素质评价实施现状，为行政决策和学校教师改进工作提供参考 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 义务教育阶段学生综合素质评价方案建议稿，为行政决策提供参考 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目经费按计划支出 |  |  | 12月31日 | 12月31日之前 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 行政部门满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 区校满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 中小学校落实义务教育阶段学生综合素质评价方案精神要求 |  |  | ≥85% | ≥85% | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学校修订初中学生综合素质评价实施细则合格率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤40.8938万元 | 21.8238万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.98 |  |  |  |