项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 北京市中小学教师资格面试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教师发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张竞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13651367851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1125.985000 | 1312.179990(663.299990） |  | 662.439990 |  | 10 |  | 99.87% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 35.145000 | 35.145000 |  | 34.905000 |  | — |  | 99.3% |  | — |
|  |  | 当年财政 拨款 |  | 0.000000 | 186.194990 |  | 185.574990 |  | — |  | 99.66% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 1090.840000 | 1090.840000(441.960000) |  | 441.960000 |  |  |  | 40.5% |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京市教委印发的《北京市中小学和幼儿园教师资格考试改革试点工作的实施意见》（京教人〔2014〕13号）文件，全面执行2023年北京市中小学教师资格面试考试工作。本项目分两部分：一是组织2022年下半年北京市中小学教师资格面试考试工作，二是组织2023年上半年北京市中小学教师资格面试考试工作。 |  |  |  |  |  | 依法圆满完成2022年下半年及2023年上半年的北京市中小学教师资格面试考试工作。全年组考49674人次，为北京市中小学校储备了35588名后备力量。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全年组织两次面试考试工作 |  |  | 54542人 | 49674人 | 40 |  | 39 |  | 疫情后人员减少 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：具备在高中、中职、初中、小学、幼儿园任教的条件和能力 |  |  | 优秀 | 优秀 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： 自面试考试之日起60个工作日内公布面试成绩 |  |  | 60工作日 | 30工作日 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：为北京市中小学校储备高中、中职、初中、小学和幼儿园教师人力资源后备力量 |  |  | 32700人 | 35588人 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： 服务对象满意度指标 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.9 |  |  |  |