项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 11000023T000002061806-直属单位业务发展—北京市中小学特级校长评选 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市教师发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨彦彤 |  |  |  |  | 联系电话 | 82089741 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.460000 |  | 8.717000 | 8.717000 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 9.460000 |  | 8.717000 | 8.717000 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 组织实施2023年度北京市中小学特级校长评选工作，充分发挥特级校长在中小学教育教学管理工作中的辐射引领作用。 |  |  |  |  |  | 完成2023年度北京市中小学特级校长评选，对各区教委上报的特级校长推荐人选进行初审、复审、专家评审、答辩、决议及公示等环节，保证我市中小学特级校长的整体质量，充分发挥特级校长在中小学教育教学管理工作中的辐射引领作用。2023年参评中小学特级校长83人，评审通过44人。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标（60） | 数量指标 | 组织各区推荐的校长参加评审 |  | ≥50人 |  | 参评83人 |  | 20 |  | 20 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 评选出的特级校长符合北京市教委出台的相关评选指标体系标准 |  | ≥98% |  | 严格按照评选标准组织专家进行评选，通过人员100%符合标准条件，公示无异议 |  | 20 |  | 20 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 完成进度 |  | 从启动到完成共计5个月，拟8月底之前完成 |  | 5月启动，进行指标测算，7月部署工作，9月完成答辩评审 |  | 20 |  | 19.6 | 无 |
|  | 效益 指标（20） | 社会效益 指标 | 在推荐人选中选拔出一定比例的特级校长，在推动首都基础教育改革、推进教育优质均衡发展、促进教育公平等方面发挥辐射、引领、带动作用。 |  | ≥50% |  | 经评审，选拔出了44名特级校长，占推荐申报人员的53%，将在推动首都基础教育改革、推进教育优质均衡发展、促进教育公平中发挥作用 |  | 20 |  | 20 | 无 |
|  | 满意度 指标（10） | 服务对象满意度指标 | 参评人满意度 |  | ≥95% |  | 100% |  | 5 |  | 5 | 无 |
|  |  |  | 评委满意度 |  | ≥95% |  | 98.21% |  | 5 |  | 5 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.6 |  |