项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 北京市教师资格认定与定期注册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教师发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张竞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13651367851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 187.488403 | 177.597053 |  | 167.754874 |  | 10 |  | 94.46% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 187.488403 | 177.597053 |  | 167.754874 |  | — |  | 94.46% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1.在规定时间内，严格依法完成2023年春季、秋季高校、高中及中职教师资格的认定、发放教师资格证书。 目标2.组织好2023年高校教师资格认定及非委托高校教育教学能力测试与认定工作，发放教师资格证书。目标3.完成中小学教师定期注册试点区的教师注册前期摸底调研、人员培训工作，按要求按标准完成试点注册工作。加入国家教师资格统一考试后,继续做好全市各认定机构和各高等院校人事部门的政策咨询和技术指导，做好宣传、总结和经验推广工作。通过使用全国教师资格管理信息系统，逐步完善教师资格认定信息化管理程度，努力提升认定管理水平。 |  |  |  |  |  | 目标1.按时按规完成2023年春季、秋季高校、高中及中职教师资格认定及证书发放共计23609人。 目标2.完成2023年高校教师资格认定及非委托高校739人的教育教学能力测试、认定及证书发放工作。 目标3.完成中小学教师定期注册前期摸底调研、人员培训工作；完成90658名中小学、幼儿园教师的定期注册工作。完成全市各认定机构和各高等院校人事部门的政策咨询和技术指导工作。完善提升了教师资格认定信息化管理水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 完成定期注册试点区中小学、幼儿园教师的注册工作 |  |  | 25000人 | 90658人 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 受理合格人员申请认定相应教师资格 |  |  | 26000人 | 23609人 | 15 |  | 14.5 |  | 疫情过去，考试人员减少 |  |
|  |  |  | 高校教育教学能力测试 |  |  | 600人 | 739人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 自认定受理结束之日起公布结果 |  |  | 30个工作日 | 6个工作日 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 自注册受理结束之日公布结果 |  |  | 60日内 | 30日内 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 为北京市增加高校、高中和中等职业学校教师人力资源 |  |  | 26000人 | 23609人 | 10 |  | 9.5 |  | 疫情过去，考试人员减少 |  |
|  |  |  | 为定期注册试点区教师进行首次注册 |  |  | 15000人 | 90658人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 9.8 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.8 |  |  |  |