项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000460449-直属单位业务发展-北京市属高校教师职业发展研修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 021-北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施 单位 |  | 021065-北京市教师发展中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵丽 |  |  |  |  | 联系 电话 |  | 82089637 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 364.972000 | 236.235600 |  | 236.190600 |  | 10 | 99.98% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 364.972000 | 236.235600 |  | 236.190600 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.项目数量指标要求为举办不同层次、类别培训班7个主题，专题培训每班小于60人4天3晚短期培训不少于35学时，人事处长培训每班60人2天1晚短期培训不少于16学时，基地研修学员70人，通识培训3主题共9天不少于36学时。培训总人次约414人次。 2.项目质量指标要求开展高端分层分类培训，被培训教师的教学能力、科研能力、师德素养有较大提升，邀请国内知名专家学者为培训提供优质师资和课程资源，通过课程讲授内容及学员作业考核形式完成指标考核。 3.项目的效益指标和满意度指标为受训教师满意率为90%及以上，提升市属高校中青年教师思想政治素质，强化师德师风建设，提高教育教学能力，为高校培养生力军，为市属高校专业化管理人才建设储备力量，通过学员评教等学员培训满意度调查问卷等形式完成指标考核。 |  |  |  |  |  |  | 1.完成项目数量指标。共举办不同层次、类别培训班7个主题，专题培训每班小于60人4天3晚短期培训不少于35学时，人事处长培训每班60人2天1晚短期培训不少于16学时，基地研修学员70人，通识培训3主题共9天不少于36学时。培训总人次约414人次。 2.完成项目质量指标。开展高端分层分类培训，邀请国内知名专家学者为培训提供优质师资和课程资源，培训合理安排课程内容、授课形式和师资队伍，设置学业综合考评，建立学员管理制度和考勤制度。结业学员须提交学习总结，优秀学员制作风采展示视频等，使被培训教师的教学能力、科研能力、师德素养有较大提升。 3.完成项目的效益指标和满意度指标。通过发放学员满意度调查问卷，对414位参训学员展开调研，问卷回收率和有效率均为100%，每专题培训学员满意度均为98.25%以上，教师主观题表达认可培训效果并助力教师专业发展。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训总人次 |  |  | 414人 |  | 414 | 20 |  | 18.8 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 分层，分类，高端培训，达到满意 |  |  | 好坏 |  | 好 | 10 |  | 10 | 无 |
|  |  |  | 优质资源，提升能力 |  |  | 好坏 |  | 好 | 10 |  | 10 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 经费支出 |  |  | 12月 |  | 完成 | 20 |  | 20 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 适应新形势、新要求，提升思政政治素质和师德水平，为市属高校教师专业发展提供支撑 |  |  | 好坏 |  | 好 | 20 |  | 20 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | 90%以上 |  | 每班均在98.25%以上 | 10 |  | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.8 |  |