项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000495124-直属单位业务发展-北京市职业院校教师素质提高计划国培项目（中央） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教师发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82089123 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1040.000000 | 1040.000000 |  | 728.801520 |  | 10 |  | 70% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1040.000000 | 1040.000000 |  | 728.801520 |  | — |  | 70% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 针对北京市职业院校教师开展分层分类的培训培育，重点提高教师对接新专业目录、按照国家职业标准和教学标准等开展教育教学和评价的能力，支持专业教师开展实践实训。 |  |  |  |  |  | 2023年项目设计开展培训类项目1131人，培育指导类项目1640人天。2023年已完成培训类1200人，培育指导类项目1127人天。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课程实施能力提升项目等培训类，完成计划培训人数 |  |  | 1131人 | 1200人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 访学研修等5类培育指导，完成计划指导人天数 |  |  | 1640人天 | 1127人天 | 10 |  | 9 |  | 项目周期截止到2024年6月底。期间，监督培训进度，确保按计划完成培训任务。 |  |
|  |  | 质量指标 | 提升参训教师教育教学能力和教学评价能力 |  |  | 定性 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 形成相应课程资源 |  |  | 1门 | 不少于1门 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 在合同约定周期完成培训任务 |  |  | 2024.6底前完成 | 预计完成 | 10 |  | 10 |  | 项目周期截止到2024年6月底。期间，监督培训进度，确保按计划完成培训任务。 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 线下培训培训费标准 |  |  | 550元/天 | <=550元/天 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 线上培训培训费标准 |  |  | 480元/天 | <=480元/天 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升教师个人和团队教育教学能力，提升北京职业教育教师队伍的整体水平 |  |  | 定性 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 形成数字化课程资源，持续扩大影响；促进本校教育教学改革、队伍建设和学校发展；持续促进本市双师型教师素质提升 |  |  | 定性 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 |  |  | 90% | 已完成项目平均满意度为97% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |