项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000023T000002060286-直属单位业务发展—北京市学科教学带头人、骨干教师和骨干班主任评选 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教师发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82089757 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 173.320000 | 173.320000 |  | 168.510000 |  | 10 |  | 97.2% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 173.320000 | 173.320000 |  | 168.510000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推荐评选2023年北京市学科教学带头人500人、骨干教师2500人、骨干班主任600人。 |  |  |  |  |  | 对各区和市教委直属事业单位推荐的839名骨干班主任（骨干主班教师）、490名学科教学带头人和2495名骨干教师人选进行评审，最终评出697名骨干班主任、397名学科教学带头人和1999名骨干教师。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 评选出骨干班主任数量 |  |  | 600 | 697 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 评选出学科教学带头人数量 |  |  | 500 | 397 | 10 |  | 9.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 评选出骨干教师数量 |  |  | 2500 | 1999 | 5 |  | 4.5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 学科教学带头人标准 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 骨干教师标准 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 骨干班主任标准 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 评审时间 |  |  | 6个月 | 6 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 入选人员社会影响力 |  |  | 90% | 优秀 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参评人员满意度 |  |  | 95% | 97% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |