项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000023T000002060310-直属单位业务发展—北京市特级教师评选 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教师发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82089757 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 101.510000 | 68.085800 |  | 67.285800 |  | 10 |  | 98.8% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 101.510000 | 68.085800 |  | 67.285800 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推荐评选2023年北京市特级教师300人 |  |  |  |  |  | 完成各区及市教委直属单位268位推荐人选的评审，最终选出219名2023年特级教师。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：评选出特级教师数量 |  |  | 300人 | 219 | 30 |  | 29 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：特级教师标准 |  |  | 90% | 100% | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：评审时间 |  |  | 6个月 | 6 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：入选人员社会影响力 |  |  | 90% | 优秀 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参评人员满意度 |  |  | 95% | 98% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |