项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-教育系统绩效管理能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕素香 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910432992 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 142 |  | 142 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 142 |  | 142 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成部门指标体系建设、部门整体绩效评价、部门自评情况总结、年度成本绩效分析项目1个、部门重点项目事后绩效评价2个、事前评估项目把关50个及分类发展项目评价50个。助力建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度，构建具有北京市属教育系统特色鲜明的绩效评价体系，提升教育系统绩效管理能力，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。 |  |  |  |  |  | 完成了2022年度预算的部门整体绩效评价以及指标体系建设、项目自评总结、市属高校成本绩效分析报告，完成了大学生创业孵化项目、大学城专项资金两个重点项目的绩效评价，对全市教育系统的项目进行事前绩效评估的把关和辅导。对35个支持中央高校双一流建设的项目进行简易绩效评价，对7个高精尖建设项目进行经济价值评估分析。上述工作任务全部在年内完成并验收合格，根据项目实际支出情况，落实“过紧日子”要求，主动交回预算8万元，调整后预算总额142万元，执行率100%。项目支撑产生一系列重要报告，如关于大学城的绩效评价，以及7份高精尖中心的报告，均被主管部门作为工作资料报送市政府。项目得到上级主管部门的认可，团队成员在全市教育系统财务工作会议上做基建类项目绩效评价注意事项等辅导培训。学校科研部门也给予高度评价，项目成效被写进学校年度工作总结。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 部门指标体系建设 |  |  | =1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 部门整体绩效评价 |  |  | =1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 年度成本绩效分析 |  |  | =1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 重点项目绩效评价 |  |  | =2 | 2 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 事前评估项目辅导 |  |  | =50 | 37 | 5 |  | 5 |  | 本年度开展事前评估的项目数减少，但全部下达任务均已完成 |  |
|  |  |  | 分类发展项目评价 |  |  | =50 | 35+7*2 | 5 |  | 4.8 |  | 为35个支持中央高校项目的简易评价，以及7个高精尖项目的经济价值评估。经济价值评估的工作量及难度大于普通绩效评价，按照1个经济价值评估=2个项目评价计算，合计完成49个项目。 |  |
|  |  | 质量指标 | 绩效评价任务完成情况 |  |  | 验收合格 | 验收合格 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标体系建设情况 |  |  | 验收合格 | 验收合格 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 评价任务完成时间 |  |  | 本年内 | 本年内 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制总成本 |  |  | ≤150万 | 142万 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动研究生参与，提升学科社会影响力和人才培养能力 |  |  | 不少于30人 | 30 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 发表相关论文、获领导批示 |  |  | 不少于5项 | 4 | 10 |  | 10 |  | 部分报告被采纳应用，但不能出具批示意见 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 上级单位对项目的满意度 |  |  | ≥95 | ≥95 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 校内主管单位对项目的满意度 |  |  | ≥95 | ≥95 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |  |