项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-卓越青年科学家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张玉玉 |  |  |  |  | 联系电话 | 15001349082 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 100.00 | 82.250878 | 10 |  | 82.3% |  | 8.23 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100.00 |  | 100.00 | 82.250878 | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年度：青年骨干教师、研究生等参加国内重要学术会议及调研5人次以上，发表科研论文5篇以上。培养研究生5人以上。 |  |  |  |  |  | 青年骨干教师、研究生等参加国内重要学术会议及调研6人次，发表科研论文5篇。培养研究生5人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表科研论文 |  | ≥5篇 |  | 5篇 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：培养研究生 |  | ≥5人 |  | 5人 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：文章质量 |  | 文章发表在核心及以上级别期刊上 |  | 100% |  | 15.5 |  | 15.5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：时间进度 |  | 2023.01-2023.12 完成所有的年度指标 |  | 100% |  | 15.5 |  | 15.5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在总预算 |  | 成本控制在总预算（100万元）内 |  | 82.25万元 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 培养风味化学与健康领域的创新团队，提升其教学科研条件及影响力，提升我国及北京市的食品风味与健康保障建设水平。 |  | 培养风味化学与健康领域的创新团队，提升我国及北京市的食品风味与健康保障建设水平，在专利转化及形成的相关产品产生的新增销售额预计超过200万元。 |  | 截至2023年12月31日，团队共有硕士研究生12人，博士研究生7人，博士后3人，讲师2人，科研助理2人，教授即项目负责人1人，团队结构完整分工明确。团队所有毕业生均已在相关领域继续深造或就业，为提升我国及北京市的食品风味与健康保障建设水平做出贡献。项目相关专利已完成转让并在安琪酵母股份有限公司投入使用，新增销售额超过200万。 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升我国食品风味分析及健康保障的技术水平及创新能力，促进我国传统食品工业的科技进步。 |  | 提升我国食品风味分析及健康保障的技术水平及创新能力，促进我国传统食品工业的科技进步，为社会输送更多食品风味方面的高水平人才。 |  | 2023年，项目负责人在“特色传统食品风味解析和调味剂料制备技术研究与应用”领域获陕西省科学技术进步奖二等奖，团队成员围绕该主题进行多次学术汇报，促进了我国传统食品工业的科技进步。 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提升我国食品工业的三废治理、节能减排等，保护环境，促进循环经济发展。 |  | 相关技术帮助企业提升生产效率，降低成分和能耗。 |  | 相关技术已转让至企业并在安琪酵母股份有限公司投入生产，帮助企业提升了生产效率，降低了成分和能耗。 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进行业和学科的可持续发展 |  | 培养食品风味领域的专业人才，促进行业和学科的可持续发展。 |  | 北京工商大学卓青项目 平台与中粮、首农、肉研中心、理化分析中心、农产品加工所、疾控中心、中科院 生命科学研究院等单位建立了良好的产学研合作关系，共同培养食品风味领域的专业人才，并输送至高校、科研机构、企业等继续深造或就业。 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位的满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.23 |  |  |  |