项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-卓越青年科学家项目-张玉玉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张玉玉 |  |  |  |  | 联系电话 | 15001349082 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 150.00 | 115.46034 | 10 |  | 77.0% |  |  | 7.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.00 |  | 150.00 | 115.46034 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年度：青年骨干教师、研究生等参加国内重要学术会议及调研10人次以上，发表科研论文5篇以上。培养研究生3人以上。 |  |  |  |  |  | 青年骨干教师、研究生等参加国内重要学术会议及调研15人次以上，发表科研论文5篇。培养研究生3人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表科研论文 |  | ≥5篇 |  | 5篇 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 培养研究生 |  | ≥3人 |  | 3人 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 文章质量 |  | 文章发表在核心及以上级别期刊上 |  | 100% |  | 15 |  | 15 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 时间进度 |  | 2023.01-2023.12完成所有年度指标 |  | 100% |  | 15 |  | 15 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 |  | ≤150万元 |  | 115.4603万元 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 成果转化 |  | 培养风味化学与健康领域的创新团队，提升我国及北京市的食品风味与健康保障建设水平，在专利转化及形成的相关产品产生的新增销售额预计超过100万元。 |  | 2023年全年项目组新增硕士研究生5人、博士研究生2人、博士后1人、讲师1人，团队新增国家自然基金两项、博后基金1项。专利转化两项，并已在中原实验品实验室投入生产使用，形成的相关产品产生的新增销售额超过100万元。 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 促进学科及人才培养质量 |  | 提升我国食品风味分析及健康保障的技术水平及创新能力，促进我国传统食品工业的科技进步，为社会输送更多食品风味方面的高水平人才。 |  | 2023年全年项目团队成员在国内外知名学术会议围绕食品风味、食品健康、食品制造等方面进行学术报告5次，为提升我国食品风味分析及健康保障的技术水平及创新能力做出贡献。团队学生毕业后均已在相关领域继续深造或顺利就业。 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 节能减排 |  | 相关技术帮助企业提升生产效率，降低成分和能耗。 |  | 相关专利已完成转让并已在中原食品实验室投入生产并作进一步研究优化，帮助企业提升了生产效率并降低了成分和能耗。 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 行业可持续发展 |  | 培养食品风味领域的专业人才，促进行业和学科的可持续发展。 |  | 北京工商大学卓越青年科学家项目积极与包括高校、科研机构、企业在内的同领域其他科研团队交流沟通并联合培养学生为该领域培养新型人才，通过学科交叉等方式丰富研究内容、拓展研究方向、优化工艺技术，促进行业可持续发展。 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  | ≥90% |  | ≥95% |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.7 |  |  |