项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-良乡一期学生宿舍3组团（5、6号楼）维修改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁克勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15901390999 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 949.784748 | 941.436748 |  | 941.436748 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 949.784748 | 941.436748 |  | 941.436748 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成项目招标、合同签订、工程实施、竣工验收、审计结算等全部内容。切实改善良乡主校区办学条件，做好疏解配套建设，消减安全隐患，保障学生住宿基本硬件需求，充分发挥国有资产应有效用。 |  |  |  |  |  | 完成项目招标、合同签订、工程实施、竣工验收、审计结算等全部内容。切实改善良乡主校区办学条件，做好疏解配套建设，消减安全隐患，保障学生住宿基本硬件需求，充分发挥国有资产应有效用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公共卫生间、盥洗间修缮改造面积 |  |  | ≥1449.98平米 | 1490.36平米 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：庭院修缮 |  |  | ≥1703.57平米 | 1753.75平米 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：楼宇给排水、供热管线修缮更新 |  |  | ≥2000米 | 2065.88米 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：更换所有宿舍木质房门 |  |  | ≥436个 | 436个 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：屋面防水重做 |  |  | ≥923.03平米 | 954.69平米 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标6：修缮粉刷建筑面积 |  |  | ≥18837.17平米 | 18837.17平米 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合《工程做法》19BJ1-1标准 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014 （2018版）标准 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：符合《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 标准 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：符合其他相关国家、北京市和行业标准 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：第一阶段：项目调研、工程测算、评估评审 |  |  | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：第二阶段：项目招标 |  |  | 2023年1月-5月 | 2023年5月-7月 | 2 |  | 1 |  | 偏差原因：资金下拨时间晚于预期 改进措施：优化后续实施方案 |  |
|  |  |  | 指标3：第三阶段：项目施工、验收 |  |  | 2023年6月-2023年12月 | 2023年7月-9月 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：工程费成本控制 |  |  | ≤921.840981万元 | 917.636748万元 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：监理费成本控制 |  |  | ≤27.943767万元 | 23.8万元 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：落实“疏解整治促提升”专项任务，匹配良乡主校区办学功能定位，满足学校事业发展需要，完善校园基础设施，提升环境育人水平，为学生提供安全、舒适的基本住宿生活保障 |  |  | 100% | 100% | 11 |  | 11 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：完工并封闭12小时后室内苯浓度 |  |  | ≤0.09mg/m3 | ≤0.09mg/m3 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：完工并封闭12小时后室内甲醛浓度 |  |  | ≤0.08mg/m3 | ≤0.08mg/m3 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：完工并封闭12小时后室内氨浓度 |  |  | ≤0.20mg/m3 | ≤0.20mg/m3 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：完工并封闭12小时后室内氡浓度 |  |  | ≤200Bq/m3 | ≤200Bq/m3 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：完工并封闭12小时后室内TVOC浓度 |  |  | ≤0.50mg/m3 | ≤0.50mg/m3 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标6：符合其他国家、北京市和行业环保要求 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：水暖管线可持续使用年限 |  |  | ≥15年 | ≥15年 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：室内粉刷可持续使用年限 |  |  | ≥5年 | ≥5年 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：庭院等其它改造内容可持续使用年限 |  |  | ≥10年 | ≥10年 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：屋面防水可持续使用年限 |  |  | ≥6年 | ≥6年 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：公共卫生间、盥洗间可持续使用年限 |  |  | ≥10年 | ≥10年 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标6：房间门、楼道防火门可持续使用年限 |  |  | ≥10年 | ≥10年 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生住宿满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |