项目支出绩效自评表

（  2023年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—阜成路校区八号楼加固改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吉涛 秦东生 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81353253 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 779.14 |  | 594.068598 | 594.068598 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 779.14 |  | 594.068598 | 594.068598 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高人才培养质量。通过增加教学实验室面积，提高实验课程质量，提升学生实验操作能力，增强学生的专业认可度和学校认可度，实现人才质量的全面上升。提升学科竞争力和学校知名度。 对原有阜成路东校区8号楼抗震加固改造，改造面积1700平方米。该项目完成后项目实施后，为食品学院提供使用功能完整、结构安全的实验科研用房，为学校人才培养工作提供更好的条件保障。 |  |  |  |  |  | 加固楼宇安全保障性能，为师生提供安全良好的工作、学习、活动、生活条件。完成1774.9㎡加固改造 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  | ≥1774.9㎡ |  | 改造面积≥1774.9㎡，对楼宇室内拆除、楼体结构加固工程、室内功能性调整改造工程、装饰装修、给排水、电气、暖通及消防专业改造等。外窗整体更换，外立面整体增加保温并更新；更换卫生间洁具及管道，楼内消火栓系统改造；照明、动力、消防报警系统改造；综合布线、安防监控系统管路预留；布置防排烟系统、空调系统、通风系统、供暖系统等。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 地面铺设面积 |  | ≥1700㎡， |  | 地面铺设面积≥1700㎡， | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 吊顶更换面积 |  | ≥1700㎡ |  | 吊顶更换面积≥1700㎡ | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 设计及施工验收规范要求 |  | 工程质量达到设计及施工验收规范要求,验收合格率100% |  | 工程质量达到设计及施工验收规范要求,验收合格率100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 |  | 严格按照计划执行 |  | 2021年8月-2022年8月项目调研、工程测算、方案设计； | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022年9月—2022年12月项目事前绩效评估及预算评审 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023年1月-2023年3月进行项目招标，确定施工和监理单位，签订合同，达到实施条件 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023年3月-2024年1月项目实施 | 3 |  | 2 |  | 1、 旧楼板拆除和安全支撑需要专家论证，专家论证会确定拆除方案后，才能拆除。从开始拆除并安全支撑防护，到新楼板浇筑完成、拆完支撑架用时约3个月，造成总工期延后。加强此类项目的事前调研和设计方案论证，充分考虑改造项目，特别是涉及到结构工程的不可预见因素。 2、2023年夏季，北京遭遇特大暴雨。停工和恢复施工时间较长，总工期延后。 3、项目地理位置距学生宿舍和居民楼较近，经常被投诉停工，工程进展缓慢。导致工期延长。4、与招采配合，根据项目特点类似业绩等择优选择施工单位。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格执行项目预算，厉行节约，控制工程项目总成本 |  | ≤779.14万元 |  | 594.068598万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 为学校全面落实疏整促提供基础保障 |  | 为学校全面落实疏整促提供基础保障 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态效益 |  | 该项目符合国家环保要求，实现节能减排降耗。 |  | 项目符合国家环保要求，实现节能减排降耗。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 该项目完成后，可以持续使用 |  | ≥20年 |  | 20年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  | 95%以上 |  | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |