项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 高水平人才交叉培养计划—外培计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹显兵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68984646 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 501.1 | 324.14536 |  | 324.14536 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 501.1 | 324.14536 |  | 324.14536 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 选派高考招生计划外培学生开展境外访学活动，落实北京市属高校与海（境）外名校双方共同培养优秀学生的“外培计划”，探索学生境外培养新机制，更好地推进北京地区高等教育综合改革，并服务于经济社会发展需求。1、学费：为21级13名外培学支付第二年学费，22级22名外培学生支付第一年学费； 2、机票费：为20级15名回国外培学生支付国际机票费用、为22级22名外培学生支付机票费用、为21级1名申请访学学生支付机票费用。 |  |  |  |  |  | 实际选派21级11人、22级12人共23名外培学生支付2023-2024年注册学费共计2895621.6元；为27名学生购买国际机票共计345832元，其中包括20级14名外培学生的回国机票，22级12名出国和21级1名访学出国机票。探索学生境外培养新机制，更好地推进北京地区高等教育综合改革。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 21级13人第二年学费 |  |  | ≤13人 | 11人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 22级22人第一年学费及出国机票费 |  |  | ≤22人 | 12人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 20级55人回国机票费 |  |  | ≤55人 | 37人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 修满爱尔兰考克大学的访学学分；国外留学院校给予我校外培生肯定性评语 |  |  | 优秀 | 优秀 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 |  |  | 严格按照计划执行 | 已严格按照计划执行 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 |  |  | ≤501.1万元 | 324.14536万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 本项目可以使外培生在学业、能力、综合素质等方面受益。 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |