项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-北京高校科技创新发展报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙永波 |  |  |  |  | 联系电话 | 13671099889 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.915 |  | 24.728 | 24.6536 | 10 |  | 99.699% |  | 9.69 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40.915 |  | 24.728 | 24.6536 | — |  | 99.699% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成北京地区高校科技发展报告。通过系统梳理北京市高校科技发展基本状况和典型特征，了解北京高校科研数据分部特征以及科研项目实施状况与效果，提出全面科学的对策建议 |  |  |  |  |  | 完成2022北京高校科技创新发展报告 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 报告数量 |  | 完成2022年北京高校科技创新发展报告1个 |  | 1个 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量撰写报告 |  | 优 |  | 高质量撰写 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-6月：完成专题调研；2023年7-12月：撰写研究报告；2023年12月31日前：完成研究报告。 |  | 严格按照计划进行 |  | 2023年12月31日前完成 | 20 | 20 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 执行成本 |  | ≤40.915 |  | 24.7284万元 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为北京教委在科技发展方面提供智力咨询建议 |  | 优 |  | 系统全面的提出了咨询建议 | 30 | 30 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 北京教委 |  | ≥95% |  | 98% | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.69 |  |  |  |