项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校教育教学设备增购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京第一实验学校 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕朝阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-89591465 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 | 123.552000 |  | 118.4206 |  | 10 |  | 95.85% |  | 9.59 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.000000 | 123.552000 |  | 118.4206 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目主要建设内容包括：信息发布系统、移动录播系统、教学专用笔记本电脑，建设目标是以服务教育教学为核心，充分利用优质资源和信息技术保障学生教学环境，整合现有资源，构建先进、实用的数字化教育基础设施，推进信息化校园基础项目建设，实现学校间的设备互联互通、资源共享、业务协同，实现学校教育均衡化。本项目预期目标为增购教育教学设备，使学校具备开学条件，顺利开展教育教学工作。 |  |  |  |  |  | 移动录播设备购置2套，已经投入校内会议和教学等直播和录播场景的使用；便携式计算机购置42台，已用于学生进行信息科技课程的使用；信息发布屏40台及相关软件系统已经对全楼进行覆盖。本次教育教学设备的购置，对我校的智慧校园建设起到良好的保障，可满足校内教育教学的需要。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 校园基础建设信息发布终端 |  |  | ≥40 | 40 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 校园基础建设移动录播设备 |  |  | ≥2 | 2 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 校园基础建设教学专用笔记本电脑 |  |  | ≥42 | 42 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备安装安全 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 在2023年12月之前完成 |  |  | ≤12 | 2024.04 | 10 |  | 0 |  | 原因：师生需求动态调整； 改进措施：与各年级主任、领域与学科负责人做好需求的调研。 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升教学质量及管理水平、人才培养可持续性 |  |  | 优良 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升学校品牌及形象，提高学校的核心竞争力 |  |  | 优良 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≥95 | 98 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥95 | 99 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总支出（万元） |  |  | ≤123.552 | 118.4206 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.59 |  |  |  |  |