|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人才培养质量建设-外培计划 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京建筑大学 | | | |
| 项目负责人 | | 陈韬 | | | 联系电话 | 68322476 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 360.000000 | 134.327764 | 121.147145 | 10 | 90.19% | | 9.02 |
| 其中：当年财政拨款 | 360.000000 | 134.327764 | 121.147145 | — | 90.19% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2023年，北京市教委继续实施北京高等学校高水平人才交叉培养“外培计划”项目。项目自2015年开始执行，五年已累计派出学生92人。派出高校为伦敦艺术大学、奥本大学、西苏格兰大学等九所高校，涉及美国、英国、韩国三个国家。 本项目由市属高校和海（境）外高校具体合作实施。并明确规定了交流学生的选拔和培养方式。为本项目的实施提供了具体指导意见。 2021级外培计划学生第三学年（派出的第2年即2022-23学年）在境外的预计有13名学生；根据2022年的招生计划下达情况，2023年外培计划项目预计派出7名学生。涉及支付学费和国际旅费的学生共计20名。 | | | | 2020级、2021级外培计划学生2022-23学年在境外的有10名；2022级外培计划学生2023-24学年实际派出4名学生 2023年度涉及支付学费学生4名，支付国际旅费的学生共计12名 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 启动建设国际联合实验室 | ＝12个 | 1个 | 20 | 19.00 | 偏差原因：疫情后国际合作局势恢复较慢，国际联合实验室申请难度较大 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 20 | 19.00 | 绩效目标制定不够明确，应为学生成绩的合格率；措施：加强绩效目标制定的准确性 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本 | 360万元 | 121.147145万元 | 20 | 17.00 | 偏差原因：部分学生因雅思成绩不达标，或退出外培计划，或延迟派出。措施：将持续加强雅思强化培训，提高派出率 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 派出学生 | ＝7人 | 4名 | 20 | 13.00 | 偏差原因：部分学生因雅思成绩不达标，或退出外培计划，或延迟派出。措施：将持续加强雅思强化培训，提高派出率；派出学生数实际应为数量指标，还应继续完善效益指标目标的制定和完成情况的总结 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 7.00 | 偏差：口头询问无具体支撑材料；措施：重视满意度调查和数据的统计分析 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 84.02 |  | |