项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 党建思政-“大思政课”综合改革 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 | | | | | 实施单位 | | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 姜男 | | | | | 联系电话 | | 55563476 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 549.5 | 549.5 | | 320.4 | | 10 | | 58.31% | | 5.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 549.5 | 549.5 | | 320.4 | | — | | 58.31% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.在3所高校试点建设“大思政课”VR教学体验中心，提升思政课教学的思想性、理论性、亲和力和针对性2.善用网络讲好“大思政课”，打造5个网络名师工作室，定期发布短视频、热点文章等，讲好思政课“大道理”，提升教学实效性3.建立市级思政课“特聘教授”“特聘教师”制度，聘请各行业领军人才以及“北京榜样”、冬奥先进个人、疫情防控先进个人、脱贫攻坚先进个人等先进代表担任兼职思政课教师，拟评聘20人 | | | | | | 在北科大、北理工和人大建成VR体验中心，打造北大陈培永等5个网络名师工作室。特聘李雪健等各行业领军人才为思政课特聘教师、教授。推动新技术应用成效和思政课社会影响力提高。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算范围内 | | | ≤549.5万元 | 320.4 | 20 | | 20 | | 方案调整，不再支付相关专家工作补贴，减少经费支出。 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络名师工作室 | | | ≤5个 | 5 | 20 | | 20 | |  | |
| 数量指标 | VR教学试点 | | | ≤3所 | 3 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 特聘教授人数 | | | ≤20人 | 20 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动深化思政课改革创新 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.8 | |  | |