项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 党建宣传推广与资料制作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 | | | | | 实施单位 | | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 王璟东 | | | | | 联系电话 | | 55563425 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 58 | 58 | | 19.8 | | 10 | | 34.14% | | 3.4 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 58 | 58 | | 19.8 | | — | | 34.14% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 北京教育系统党建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习贯彻党的十九大精神，全国和北京市组织工作会议、教育大会精神，突出从严治党这条主线，坚持问题导向，强化责任落实，高标准推进党建工作，不断加强思想理论建设、基层党组织和党员队伍建设，进一步提高基层党建工作科学化水平，为加快推进首都教育现代化提供坚强保证。 | | | | | | 组织一处严格按照要求，认真推进党建宣传推广工作，制作高校党建案例集1个，拍摄视频2个，高质量完成预定计划，高校组织部反馈满意度较高，党建工作水平有进一步提升。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作党建书籍或案例 | | | =1套 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 数量指标 | 拍摄党建视频片 | | | =1部 | 2 | 30 | | 30 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 高校党建工作水平 | | | 高中低 | 高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 高校组织部对党建宣传推广满意度 | | | 高中低 | 高 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.4 | |  | |