项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 网络思政工作提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 丁贞栋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55563477 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 121.3 | 101.3 |  | 47.11 |  | 10 |  | 46.5% |  | 4.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 121.3 | 101.3 |  | 47.11 |  | — |  | 46.5% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面部署北京高校网络思想政治工作，压紧压实高校党委做好网络思政的主体责任，开创北京高校网络思政工作新局面。 |  |  |  |  |  | 本年度，支持北京高校深入开展网络思想政治工作，压紧压实高校党委网络意识形态工作责任，深入推进辅导员网络思政建设、提高斗争能力意识形态专项培训、高校舆情监测、高校信息直报点建设等工作，相关工作取得良好成效。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层干部的政治敏锐行和政治鉴别力，维护稳定大局 |  |  | 优良 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制 |  |  | ≤112.3万元 | 47.11 | 20 |  | 16 |  | 因此计划中的一些工作任务发生改变，减少了经费支出。 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织400人参加专题培训 |  |  | ≤400人 | 400 | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.7 |  |  |  |