项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 北京高校师生服务乡村振兴示范项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 丁贞栋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55563477 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 325.86 | 325.86 |  | 303.94 |  | 10 |  | 93.27% |  | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 325.86 | 325.86 |  | 303.94 |  | — |  | 93.27% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为深入贯彻落实党的二十大精神，推动高等教育内涵式发展，引导广大师生助力祖国乡村振兴，深入基层，深入一线，以首都学子生动实践的形式为乡村发展贡献智慧力量。 |  |  |  |  |  | 为北京大学等53所高校拨付经费，支持广大师生团队深入基层、深入一线，以生动实践的形式为乡村发展贡献智慧力量。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实践团队个数 |  |  | ≥300 | 500 | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动参与人数 |  |  | 高中低 | 高 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本不超预算 |  |  | ≤ 325.86万元 | 303.94 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.3 |  |  |  |