项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 老校长下乡工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 | | | | | 实施单位 | | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 姚庆峰 | | | | | 联系电话 | | 55563535 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 232.65 | 159.56 | | 159.54 | | 10 | | 99.98% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 232.65 | 159.56 | | 159.54 | | — | | 99.98% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 持续推进关工委开展老校长下乡专项工作 | | | | | | 通过老校长下乡助教帮扶，为河北阜平、承德、北京密云、延庆四地乡村振兴助力，推进京冀一体化发展和区域教育优质均衡发展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 助力乡村学校办学质量提升 | | | ≥1000人次 | 1000 | 60 | | 57 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 受益学生数 | | | ≥1000人 | 1200 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 受助对象满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |