项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新上岗思政课教师规范化培训经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 | | | | | 实施单位 | | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 姜男 | | | | | 联系电话 | | 55563476 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 418 | 418 | | 98.66 | | 10 | | 23.6％ | | 2.4 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 418 | 418 | | 98.66 | | — | | 23.6％ | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为北京市100名新上岗思政课教师提供8周的岗前规范化培训，提升教师职业获得感和荣誉感，培养一批优秀的青年马克思主义者 | | | | | | 委托熊晓琳名师工作室，为74名新上岗思政课教师提供了8周的岗前培训，新教师综合素质明显提升，青年教师反响较好。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养一批拔尖青年马克思主义者 | | | ≥120人 | 120 | 40 | | 40 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控 | | | ≤418万元 | 98.66 | 20 | | 20 | | 将培训天数由原计划的40天压缩为30天，因各学校教学计划影响，报名教师数量减少，叠加培训机构费用控制、专家邀请数量减少等因素，相应的培训经费支出大幅压减。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 马理论研究宣传成效 | | | 优良中低差 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | 高中低 | 高 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.4 | |  | |