项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 党建思政-教工委管理咨询服务工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 | | | | | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 邱颖 | | | | | 联系电话 | 55563507 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 74.80 | 74.80 | | 56.05 | 10 | | 74.93% | | 7.5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 74.80 | 74.80 | | 56.05 | — | | 74.93% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障工委运行正常，各项工作合法合规，按市财政要求完成预算项目评审、绩效评价、成本分析等工作，做好内部审计和内控风险评估等工作，不出现重大违法违规审计问题。 | | | | | | 严格控制项目总成本，满足机关会计等服务需求，有效提高财务管理水平。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 咨询总成本 | | | ≤74.800万元 | 56.050万 | | 20 | 20 |  | |
| 产出指标 | 时效指标 | 咨询服务按期完成率 | | | ≥100% | 100% | | 20 | 20 |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 咨询业务数量 | | | ≥5次 | 10次 | | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托部门满意度 | | | ≥95% | 99% | | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 咨询成果采纳率 | | | ≥100% | 100% | | 20 | 20 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97.5 |  | |