附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 大学生思想政治工作能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市委教育工委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宣教处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 805.06 | 451.37 |  | 384.39 |  | 10 |  | 85.16% |  | 8.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 805.06 | 451.37 |  | 384.39 |  | — |  | 85.16% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习上的讲话精神，围绕提升网络育人能力，遴选建设思政工作基地、网络育人工作室等。 落实《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》对教师思想政治工作提出的新要求。 |  |  |  |  |  | 继续加强北京高校网络思政中心建设，研讨网络育人工作。遴选30个辅导员创新示范工作室，15个培育工作室，加强思政队伍建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖58所高校 |  |  | 58 | 58 | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 选树一批先进典型 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 需加强宣传力度，加强影响力 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算范围内 |  |  | 805.06 | 384.39 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.5 |  |  |  |