项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 北京市学校思政工作能力提升培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市学校思想政治工作中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 164.49 |  | 161.62 | 159.31 |  | 10 |  | 98.6% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 164.49 |  | 161.62 | 159.31 |  | — |  | 98.6% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为加强学校思政工作队伍建设，2024年拟开展4类培训，通过培训推进大中小学思想政治教育一体化建设，提升北京市各级各类学校思想政治工作队伍专业化水平，提升师生思想政治素养。 |  |  |  |  |  | 完成本年度4类共6期培训班，通过培训，提升了学校思政工作队伍专业化水平，提升了师生思想政治素养，推动了大中小学思想政治教育一体化建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 每期培训天数 |  | ≥3天 |  | 3-5天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成培训期数 |  | ≥4期 |  | 6期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训人员合格率 |  | ≥95% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按各项工作时段推进培训任务的完成 |  | ≤12月 |  | 12月 | 10 |  | 8 |  | 项目实施前期时间进度安排不够明确。完善项目组织实施方案。 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 覆盖北京市高校数量 |  | ≥58个 |  | 59个 | 10 |  | 8 |  | 项目部分产出及效益体现不充分。细化和量化绩效指标，梳理项目的核心产出与效益。 |  |
|  |  |  | 覆盖北京市各区的数量 |  | =18个 |  | 18个 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  | ≤164.49万元 |  | 159.31万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 培训人员满意度 |  | ≥95% |  | 98.1% | 10 |  | 8 |  | 满意度调查资料及分析资料不完整。重视满意度调查工作，合理设计调查问卷，注重调查结果的分析。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.9 |  |  |  |